Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 299»

Управленческий проект

«Повышение профессиональной компетентности

начинающего педагога в условиях реализации ФГОС ДО»

Автор-разработчик:

Старший воспитатель

Астанина М.Б.

г. Ростов-на-Дону

2022г.

Пояснительная записка

В условиях модернизации системы образования одним их важнейших направлений деятельности дошкольных образовательных организаций является развитие кадрового потенциала.

Методическая служба нашего детского сада обеспечивает эффективный и постоянный рост профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Особое внимание в этом вопросе мы уделяем профессиональной подготовке и профессиональной адаптации молодых специалистов.

В настоящее время необходимы педагоги, способные обладать такими качествами как:

- потребность в личностном развитии и креативность;

- мотивация и готовность к инновациям;

- принятие современных приоритетов дошкольного образования;

- способность и потребность в рефлексии.

Они должны быть активными, способными к инновационной деятельности, умеющими формировать не только знания, умения и навыки детей, но и развивать их способности и личностные качества, используя достижения современной педагогики.

Реализация данных задач невозможна без соответствующего профессионального развития и подготовки начинающих педагогов.

В нашем ДОУ мы ежегодно проводим комплекс мониторинговых мероприятий, который включает в себя:

- анкетирование молодых специалистов по темам «Определение затруднений педагога» и «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности»;

- самоанализ профессиональной деятельности начинающих педагогов;

-  самооценку уровня своей компетентности по организации образовательного процесса;

- экспресс-диагностику «Оценка уровня коммуникабельности начинающего педагога с родителями»

- анкетирование родителей по теме «Отношение родителей к ДОО», где косвенно выявляется отношение родителей к работе воспитателя;

- а также тематический контроль по теме «Оценка готовности неопытных специалистов к реализации ФГОС ДО».

Анализ данных мероприятий позволил выявить некоторые проблемы и затруднения (профессиональные дефициты) у воспитателей, имеющих небольшой педагогический опыт.

Были выявлены следующие профессиональные дефициты:

- Недостаточность теоретических знаний начинающих педагогов об особенностях организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

- Недостаточность знаний и умений для организации развивающих  видов детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской.

- Неумение использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ.

- Недостаточность знаний об организации условий для развития самостоятельной деятельности детей.

- Затруднения при разработке комплексно-тематического планирования.

В связи с этим возникла необходимость обратить особое внимание на методическое сопровождение молодых специалистов в целях повышения их профессиональной компетентности и профессионального роста.

Было принято решение разработать управленческий проект «Повышение профессиональной компетентности начинающего педагога в условиях реализации ФГОС ДО»

Основная часть

Паспорт проекта

| Название и тип проекта | Управленческий проект «Повышение профессиональной компетентности начинающего педагога в условиях реализации ФГОС ДО» |
| --- | --- |
| Автор-разработчик | Тарабанова С.Н. - заведующий |
| Участники проекта | Тарабанова С.Н. - заведующий Волошина Е.В. - методист Астанина М.Б. - старший воспитатель Воспитатели, специалисты |
| Сроки реализации проекта | 2022-2023 уч. год |
| Основания для разработки проекта | 1. Конец формы Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (последняя редакция), 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) с изменениями от 21.01.2019г., 3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 4.Постановление «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в образовательной организации»№75 от 06.08.2020 года, 5. Конвенция ООН о правах ребёнка, 6. Конституция Российской Федерации, 7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения""; 8.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 9.Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01, регистрационный № 5604 от 27.08.2015г.) Выдана Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, 10. Устав МБДОУ № 299. 11.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 12.«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. |
| Цель проекта | Повышение профессиональной компетентности молодого специалиста посредством методического сопровождения. |
| Задачи проекта | 1. Создать мотивационные условия для профессионального роста неопытного специалиста, способствующие успешной адаптации и вхождению в профессиональную деятельность. 2. Организовать комплекс методических мероприятий, направленных на освоение начинающим педагогом профессиональных компетенций по воспитанию, обучению и развитию детей раннего и дошкольного возраста. 3. Сформировать и закрепить на практике знания педагога, необходимые для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 4. Организовать и провести мониторинг развития профессиональных компетенций начинающего педагога. |
| Этапы проведения проекта | I этап. Организационный Цель: Создание условий для профессионального роста начинающего педагога. II этап. Внедренческий - Цель: Разработка и реализация управленческих и методических мероприятий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности начинающего специалиста. III этап. Аналитико-обобщающий Цель: Проведение мониторинга и обобщение опыта работы по повышению профессиональной компетентности начинающего специалиста. |
| Планируемые результаты проекта | Начинающий педагог: - знает особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; - знает особенности организации условий для развития свободной самостоятельной деятельности воспитанников; - умеет организовывать развивающие виды деятельности дошкольника: игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую; - может организовать педагогический мониторинг по освоению воспитанниками образовательной программы; - владеет методикой проведения педагогического мониторинга; - умеет создать условия для развития самостоятельной деятельности детей; - самостоятельно разрабатывает комплексно-тематическое планирование. |
| Форма проведения итогового мероприятия | Круглый стол «Формирование профессиональной компетентности начинающего специалиста ДОО» |
| Продукты проекта | 1. Портфолио начинающего специалиста. 2. Комплект методических документов по формированию профессиональной компетентности начинающего педагога: - план по наставничеству и организационно-управленческий план методического сопровождения начинающих педагогов; - методические задания и вопросы для педагога; - тексты консультаций для начинающего специалиста по различным направлениям развития дошкольников; - презентации-консультации по различным направлениям образования детей дошкольного возраста; - - картотека интерактивных игр по развитию профессиональных компетенций у начинающего педагога; - сценарии мастер-классов. |

Ресурсы проекта:

1. Материально-технические. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2. Кадровые. Организация наставничества в ДОО. Организация взаимопосещений НОД и режимных моментов между наставником и начинающим педагогом.

3. Методические. Разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих адаптацию и повышение профессиональной компетентности начинающего педагога.

Риски и пути преодоления рисков

Риски:

1. Пассивное участие начинающего педагога в проекте.

2. Недостаток игрового оборудования, пособий и материалов для обогащения и разнообразия РППС по различным видам детской деятельности.

3. Недостаточная готовность педагогов-стажистов к включению в процесс помощи молодому специалисту и наставничеству.

Пути преодоления рисков:

1. Поддержка начинающего педагога в решении проблем проектирования РППС.

2. Создание системы стимулирования и поощрения активной деятельности молодого специалиста и педагога-наставника посредством моральных и материальных стимулов.

3.  Разработка методических мероприятий с целью вовлечения начинающего педагога и педагога-наставника к реализации задач проекта.

4. Разработка научно-методического обеспечения проекта.

5.  Материально-техническое обеспечение проекта.

6. Привлечение педагогов-стажистов к участию в проекте посредством совершенствования содержания и форм методического сопровождения.

Механизм  оценки эффективности проекта

- Анкетирование среди родителей.

- Тестирование и анкетирование начинающего педагога.

- Анализ реализации этапов проекта.

- Мониторинг освоения воспитанниками ООП дошкольного образования в группе, где работает начинающий педагог.

Этапы реализации проекта

| Этап | Срок | Содержание |
| --- | --- | --- |
| I этап. Организационный Цель: Создание методической системы сопровождения начинающего педагога | Сентябрь-октябрь 2022г. | 1. Диагностика и анализ профессиональных проблем (дефицитов) педагога. 2. Определение приоритетных направлений в организации обучения. 3. Обеспечение материально-технических и научно-методических условий обучения. |
| II этап. Внедренческий - Цель: Разработка и реализация управленческих и методических мероприятий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности неопытного специалиста. | Ноябрь 2022- март 2023 | - Реализация плана методических мероприятий. - Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности начинающего педагога посредством проведения комплекса обучающих мероприятий. - Закрепление на практике профессиональных знаний и умений начинающего педагога. |
| III этап. Аналитико-обобщающий Цель: Проведение мониторинга и обобщение опыта работы по формированию у начинающего педагога профессиональной компетентности. | Апрель 2023- май 2023 | 1. Диагностика и анализ результатов обучения, соотношение их с поставленными целью и задачами. 2. Самоанализ профессиональной деятельности начинающего педагога, составление портфолио. 3. Отчет педагога-наставника. 4. Популяризация опыта работы по повышению профессиональной компетентности молодого специалиста перед педагогическим сообществом. |

План методических мероприятий

I этап. Организационный

| № | Мероприятия этапа | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинговых мероприятий по выявлению профессиональных дефицитов и образовательных потребностей у начинающего педагога (диагностические наблюдения, контрольные срезы, анкетирование). | Методист ст. воспитатель |
| 2. | Организация наставничества: прикрепление к молодому специалисту педагога-наставника. | ст. воспитатель |
| 3. | Разработка индивидуального профессионального маршрута для начинающего педагога. | ст. воспитатель педагог-наставник |
| 4. | Разработка управленческих и методических мероприятий, консультаций, буклетов и памяток, направленных на формирование профессиональных компетенций молодого специалиста. | ст. воспитатель педагог-наставник |

II этап. Внедренческий

| № | Мероприятия этапа | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение консультаций (консультаций-презентаций, устных консультаций): - «Основные направления современного дошкольного образования»; - «Применение современных образовательных технологий при взаимодействии с детьми дошкольного возраста»; - «Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе как условие успешного освоения воспитанниками ООП»; - «Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности детей в специально организованной предметно-пространственной среде»; - «Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста»; - «Организация познавательной деятельности детей дошкольного возраста»; - «Экспериментирование как средство познавательного развития детей дошкольного возраста»; - «Активные формы и методы взаимодействия с родителями». | ст. воспитатель педагог-наставник |
| 2. | Проведение практикумов: - «Организация и проведение педагогического мониторинга по освоению воспитанниками образовательной программы ДОО»; - «Организация развивающих видов детской деятельности воспитанников ДОО»; - «Создание информационно-образовательного пространства в группе на основе применения ИКТ». | Методист ст. воспитатель, педагог-наставник |
| 3. | Организация взаимопосещений молодым специалистом и педагогом-наставником НОД и режимных моментов | Методист ст. воспитатель, педагог-наставник |
| 4. | Проведение открытого просмотра НОД у начинающего педагога | Методист ст. воспитатель, педагог-наставник |
| 5 | Организация мастер-классов: - «Развивающие игры для детей дошкольного возраста»; - «Проведение коммуникативных игр с дошкольниками в различные режимные моменты» | ст. воспитатель, педагог-наставник |
| 6. | Оформление опыта начинающего педагога на основе педагогической технологии «Портфолио» | ст. воспитатель, педагог-наставник, начинающий педагог |

III этап. Аналитико-обобщающий

| № | Мероприятия этапа | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение итоговых мониторинговых мероприятий по выявлению профессиональных дефицитов и образовательных потребностей у начинающего педагога | Методист ст. воспитатель |
| 2. | Отслеживание результатов проекта и соотнесение полученных результатов с планируемыми. | Ст. воспитатель |
| 3. | Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения, методических и дидактических средств, используемых в процессе обучения молодого специалиста. | Методист ст. воспитатель педагог-наставник |
| 3. | Представление итогов проекта в форме: - аналитического отчета старшего воспитателя; - отчета педагога-наставника по сопровождению молодого специалиста; - представления портфолио начинающим педагогом. | ст. воспитатель педагог-наставник начинающий специалист |
| 4. | Итоговое мероприятие: Круглый стол «Формирование профессиональной компетентности начинающего специалиста ДОО» | Методист ст. воспитатель педагог-наставник молодой специалист |

Список источников

Нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) с изменениями от 21.01.2019г.

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»,

- Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 238-ФЗ о независимой оценке квалификации.

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  к        организации общественного питания населения".

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Научно-методическая литература:

- Асаева, И.Н. Развитие профессиональных компетенций воспитателей дошкольных учреждений разных видов / И. Н. Асаева // URL: hllp://cyberleninka.ru/article/n/razvitieprofessionalnyh-kompetentsiy-vospitateley-doshkolnyh-uchrezhdeniy-razny.

- Афонькина Ю.А. Индивидуальный методический маршрут воспитателя ДОО. Журнал для проектирования. ФГОС ДО (+CD)». Издательство «Учитель», 2016.

- Афонькина Ю.А. Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации. ФГОС ДО». Издательство «Учитель», 2016.

- Киреева Л.Г.  Организация предметно-развивающей среды. Из опыта работы. – Волгоград: Учитель, 2017.

- Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.

- Лебедева С.С. Проблемы управления инновационным ДОУ в условиях социального партнерства - СПб.: Детство-Пресс, 2011.

- Майер, А.А. Модель профессиональной компетентности педагога дошкольного образования / А. А. Майер // Управление ДОУ. - 2007. - № 1. - С. 8-15.

- Микляева Н.В., Романова О.Ю. Инновации в методической работе дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2010.

- Никитина С.В., Свирская Л.В. Оценка результативности и качества дошкольного образования. Научно-методические рекомендации и информационные материалы. – М.: Линка-Пресс, 2008.

- Самородова, А. П. Профессионально-педагогическая культура воспитателя дошкольного образовательного учреждения: сущность и структура / А. П. Самородова // Вестник ТГУ. - 2006. - Вып. 3 (43). - С. 295-296.

- Стародубцев В.А., Киселева  А.А. Самообразование педагога в медиасреде // Народное образование, - № 6, 2012.