Филиал МБОУ г. Мурманска СОШ № 27

Проект «Волшебница-зима»

Вид проекта: творческий

Подготовили:

Учителя:  Вакулич Елена Анатольевна

Макуркина Наталья Анатольевна

Мурманск, 2019

Структура проекта

Введение

Изменения, происходящие сегодня в сфере специального образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Положительный результат может быть достигнут только при согласованном взаимодействии  учителей и специалистов, работающих в классах для детей с интеллектуальными нарушениями в рамках единого образовательного пространства.

В связи с этим актуально внедрение проекта «Волшебница-зима», который создаст необходимые условия для всестороннего развития учащихся, коллективного творчества детей.

Цель проекта: закрепить представления о зиме и её приметах; задействовать все формы работы специалистов, работающих в классах для детей с интеллектуальными нарушениями.

Задачи проекта:

- Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Зима»

- Формировать коммуникативные навыки и навыки социализации.

- Закреплять имеющиеся умения учащихся через продуктивные виды деятельности.

- Коррекция познавательных функций.

1. Педагоги: учителя-олигофренопедагоги, учитель-логопед, учитель музыки.

2.Учащиеся  классов для детей с интеллектуальными нарушениями.

Длительность проекта: с 04.12.18 – 16.02.19

Методы и формы работы, направленные на реализацию задач проекта:

Беседы, творческие задания, наблюдения, коррекционные занятия с детьми, внеурочная деятельность

(игровая, продуктивная, музыкально-театрализованная).

Ожидаемый результат:

Повышение познавательной и эмоциональной активности учащихся. Достижение положительного взаимодействия педагогов с детьми.

- Этап - подготовительный

1. Постановка цели, задач.

2. Подбор методических и дидактических материалов для работы с учащимися.

3. Выбор оптимальных форм работы.

4. Выбор основных мероприятий.

5. Определение объема и содержания работы для внедрения проекта.

6. Определение и формулировка ожидаемых результатов.

II. Основной - внедрение проекта (04.12.18-16.02.19):

Система мероприятий

| учитель-олигофренопедагог | учитель-логопед | учитель музыки |
| --- | --- | --- |
| 1. Классные часы: «Виртуальная экскурсия по зимнему городу», «Безопасная зима», «Праздники зимы». 2. Социализация: моделирование ситуаций «Кормим птиц в зимнем парке», «Собираемся на новогоднюю ёлку», «Зимний спорт». 3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов: «Волшебные снежинки», «Узоры» (развитие тонкой моторики); «Силуэты птиц», «Ёлочные шарики», «Соберём подарки», «Найди снеговиков» (формирование сенсорных эталонов); «Календарь «Времена года», «Зимние приметы» (формирование временных представлений); «Составь картину», «Следы в зимнем лесу» (формирование пространственных представлений); «Снег, лёд, вода» (стереогноз); «Картинки-загадки», «Звуки зимы», «Чего зимой не бывает» (коррекция процессов мышления). 4. Продуктивная деятельность: «Зима в моём городе» (коллаж), «Снегопад» (набрызг), «Северное сияние» (восковые мелки) «Первые лучи солнца» (пластилинография), «Украсим рукавички» (аппликация из готовых форм), «Морозные узоры» (работа с нитками). 5. Внеклассное мероприятие «В гостях у Снегурочки» (музыкальная сказка с элементами анимации). | 1.Логоритмические упражнения («Снеговик», «На дворе мороз и ветер»); ритмодекламация. 2. Логопедические игры (упражнения на координацию движений с речью, образование однокоренных слов «Слова одной семейки») 3. Дыхательные упражнения («Вьюга», «Сдуй снежинку» и т.д.) Материал: мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, игрушки-свистульки, бумажные снежинки. 4. Мимическая и артикуляционная гимнастика («Горка», «Угощение», «Песенка» и т.д). 5.Кинезиологические упражнения: «Снежный домик», «Бумажные снежки». | 1. Слушание музыкальных произведений: П. И.Чайковский «Зимнее утро», «Вальс снежных хлопьев»; Ф.Шопен «Вальс № 7. Зима»; А. Вивальди «Времена года. Зима». 2. Пение песен: «Вечер тихий и морозный», «Ой, летят, летят снежинки», «Зимняя сказка», «Что такое Новый год». 3. Инсценирование песен: «Раз морозною зимой», «Снежинок хоровод», песня-игра «Шёл по лесу Дед Мороз». 4. Музыкальные игры: «Звуки зимнего леса», «Это Новый год», «Музыкальные прятки», музыкальная сказка-игра «Как снеговик петь учился». 5. Игра на музыкальных инструментах: «Сольфеджио для детей», «Оркестр на зимней полянке». |

III этап – заключительный:

«Художница-зима» (выставка детских работ).

Внеклассное мероприятие «Загадки зимы» (театрализованная деятельность)

Результаты проекта

Проект «Волшебница-зима» завершен успешно. Все участники проекта справились с поставленными целями и задачами. Реализация проекта осуществлялась с учётом индивидуальных психофизиологических  особенностей учащихся в процессе  совместной деятельности с педагогами.