Приложение к приказу

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МОУ «СОШ с.Малый Узень» в 2018/2019 учебном году»

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего  общего образования МОУ «СОШ с.Малый Узень»  в 2018/2019 учебном году.

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017году. |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее –ГИА-11) | до 15 августа 2018 года | Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 с педагогическим коллективом, с родительской общественностью | сентябрь 2018 года | Директор школы Климова Е.А. |
|  | Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 на педагогических советах, методических объединениях, родительских собраниях | Август - сентябрь 2018года | Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация методической работы с учителями- предметниками, обучающие которых в 2018году получили неудовлетворительные результаты на ГИА | 2018/2019 учебный год | Администрация |
| 2.2. | Обеспечение участия педагогов, преподающих в выпускных классах, в методических мероприятиях по вопросам подготовке учащихся к ГИА | 2018/2019 учебный год | Администрация |
| 2.3. | Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими результатами ГИА по обязательным предметам | До 1 ноября 2018 года | Управление образования |
| 2.4. | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | До 15 декабря 2018года | Управление образования |
| 2.5. | Обеспечение участия педагогов, в конференции по повышению качества образования | 1 полугодие 2018/2019учебного года | Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 2.6. | Обеспечение условий для проведения региональных проверочных работ по математике в 9-ых классах МОУ «СОШ с. Малый Узень» | По графику Министерства образования Саратовской области | Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 2.7 | Проведение муниципальных проверочных работ в 9, 11 классах | Сентябрь 2018, апрель 2019 | Управление образования |
| 2.8. | Обеспечение условий для проведения репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | По графику Министерства образования Саратовской области | Директор школы Климова Е.А. |
| 2.9 | Подготовка материалов для участия в собеседовании при министре образования области по итогам региональных проверочных работ | По графику министерства образования Саратовской области | Директор школы Климова Е.А. Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 2.10. | Обеспечение участия педагогов МОУ «СОШ с.Малый Узень» в научно-методических конференциях по вопросам повышения качества общего образования | По графику министерства образования Саратовской области | Директор школы Климова Е.А. Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 2.11. | Обеспечение условий для проведения репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9 классах | март 2019 года | Директор школы Климова Е.А. Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 2.12. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2018года | Администрация Кл.руководители |
| 2.13. | Формирование «групп риска» по уровню готовности к прохождению ГИА | До 10 октября 2018года | Администрация Учителя предметники |
| 2.14. | Мониторинг организации подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2018/2019учебного года | Администрация |
| 2.16. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь-ноябрь 2018года | Администрация Учителя русского языка и литературы |
| 2.17. | Обеспечение участия МОУ «СОШ с.Малый Узень» во Всероссийских проверочных работах | По графику Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрандзора) | Администрация |
| 3 | Нормативно – правовое обеспечение организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации Питерского муниципального района « О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Питерского муниципального района в 2019 году | Март 2019г. | УО |
| 3.2. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 3.2.1. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МОУ «СОШ с.Малый Узень» в 2018/2019учебном году. | Сентябрь 2018г. | Директор школы Климова Е.А. Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 3.2.2. | О назначении школьного координатора проведения государственной итоговой аттестации в 2018/2019учебном году. | Сентябрь 2018 г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.3. | О перечне видов работ при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2018г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.4. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2018 г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.5. | Об организации в 2018-2019 учебном году работы телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА | Сентябрь 2018 г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.6. | О назначении ответственных за ведение школьных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году | Сентябрь 2018 г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.7. | Об участии в проведении итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2018г. Январь 2019г. Апрель 2019г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.8. | Об участии в проведении репетиционных экзаменов | В соответствии с графиком министерства образования Саратовской области | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.9. | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019году | апрель 2019 г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.10. | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019году | Апрель 2019 года | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.11. | О порядке окончании 2018/2019учебного года и проведении государственной итоговой аттестации | Апрель 2019г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 3.2.12. | Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ с.Малый Узень» | Июль 2019г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Организация постоянно - действующего семинара – совещания для школьных координаторов по организации ГИА-9, ГИА -11 в 2018/2019 учебном году. | Не реже 1 раза в 2 месяца | Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 4.2. | Организация консультирования работников МОУ»СОШ с.Малый Узень», привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль - май 2019г. | Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 4.3. | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА- 11 | 2018/2019 учебный год | Зам.директора по УВР Макашева М.Р. |
| 4.4. | Участие школьного координатора в постоянно действующем семинаре по вопросам подготовки и проведения ГИА | По плану УО ПМР | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Ознакомление с инструкций для школьных координаторов по вопросам формирования баз данных для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019учебном году | Декабрь 2017г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 5.2. | Доведение до учителей МОУ «СОШ с.Малый Узень» инструктивно – методических материалов по организации и проведению ГИА в 2018-2019учебном году | По мере поступления | Директор школы Климова Е.А. |
| 5.3. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА -11 |  |  |
| 5.3.1. | Рассмотрение на педагогических советах « Итоги проведения государственной итоговой аттестации МОУ «СОШ с.Малый Узень» в 2018/2019 уч.году и задачи на 2020 год.» | Июль 2019г. | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.2. | Рассмотрение на совещаниях вопросов связанных с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году | По мере необходимости | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.3. | Участие в постоянно действующем совещании для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 учебном году | Не реже 1 раза в два месяца | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.4. | Организация постоянно действующего совещания для школьных организаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 учебном году | Не реже 1 раза в два месяца | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.5. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся 9, 11(12) классов; - лиц, не прошедших ГИА в 2018году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов | Сентябрь 2018года До 1 ноября 2018года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.6. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2018года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.7. | Формирование предложений по составу работников, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | Декабрь 2018года, Январь 2019 года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.8. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2018г. Февраль 2019г. Май 2019г. | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.9. | Формирование информации о гражданах, желающих пройти аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА -11 | Февраль 2018г. | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.10. | Обеспечение условий для проведения по утвержденному расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2018года. | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.11. | Обеспечение условий для проведения по утвержденному расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2018года. | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.12. | Обеспечение взаимодействия с психолого- медико – педагогической комиссией Питерского района по вопросу создания особых условий участникам ГИА-9 и ГИА 11 с ограниченными возможностями | 2018/2019 учебный год | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 5.3.13. | Обеспечение своевременного информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В установленные сроки | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 6. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 6.1. | Обеспечение внесения необходимых сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | В установленные сроки | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 6.2. | Обеспечение внесения необходимых сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | В установленные сроки | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 6.3. | Создание условий для прохождения ГИА обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | По мере необходимости | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 6.4. | Обеспечение работы региональной информационной системы, обеспечения функционирования и передачи баз данных в федеральную информационную систему | Октябрь 2018г-сентябрь 2019года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение официального сайта управления образования по вопросам организации и подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2018/2019 учебный год | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.2. | Участие в тематических передачах местных СМИ | 2018/2019 учебный год | Управление образования |
| 7.3. | Подготовка и проведение школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В течение года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.4. | Организация консультационной поддержки всех участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2018/2019 учебный год | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.5. | Обеспечение участия представителей родительской общественности МОУ «СОШ с. Малый Узень» в областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференций, по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | 2018/2019 учебный год | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. Классные руководители 9,11 классов |
| 7.6. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте управления образования информации о ходе подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 7.6.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за два месяца до дня проведения | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - 11 | Не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового (изложения), начала экзаменов | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.4. | О сроках и местах подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | До 31 декабря 2018года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.5. | О сроках и местах подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | До 31 декабря 2017года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.6. | О сроках проведения ГИА-11 | До 29 декабря 2018года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.7. | О сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | До 1 апреля 2019года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.8. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | До 20 апреля 2019года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.9. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.10. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | До 22 февраля 2018года, до 27 апреля 2018года, до 3 августа 2018года | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.11. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -9 | До 20 апреля 2019года. | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 7.6.12. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, своевременным размещением соответствующей информации на сайте ОО | 2018/2019 учебный год | Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |
| 8. | Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением ГИА |  |  |
| 8.1. | Тематические проверки по вопросам соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, порядка информирования участников ГИА | 2018/2019 учебный год ( по отдельному графику) | Директор школы Климова Е.А. |
| 8.2. | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2019году, своевременным размещением соответствующей информации на сайтах ОУ | 2018/2019 учебный год | Директор школы Климова Е.А. |
| 8.3. | Тематическая проверка « Организованное завершение 2018/2019учебного года, готовность МОУ «СОШ с.Малый Узень»к проведению государственной итоговой аттестации». | Апрель 2019г. | Директор школы Климова Е.А. |
| 8.4. | Проведение диагностических срезов по общеобразовательным предметам с целью выявления уровня готовности участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации по текстам управления образования - Математика (9,11 кл); -информатика (9кл,11кл.); -русский (9кл.,11кл.); -биология (9кл.,11кл.); - география(9кл.,11кл.) -обществознание (9,11 кл.) | Сентябрь, Декабрь, 2018г. Март, апрель 2019г. | Директор школы Климова Е.А. Зам. директора по УВР Макашева М.Р. |

Директор МОУ «СОШ с. Малый Узень»:                                    Климова Е.А.