**заявкА**

**на участие в конкурсе социально ориентированных**

**некоммерческих организаций на право получения субсидии**

**из местного бюджета МО «Алданский район»**

* 1. **ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки *(заполняется Уполномоченным органом)*  |  |
| Дата и время получения заявки *(заполняется Уполномоченным органом)* | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ года\_\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_\_ мин. |
| **Наименование проекта** |  «Спорт в каждый двор!» |
| **Руководитель проекта** | Галкина Л.И.Трещенко В.В., |
| **1. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ**

|  |
| --- |
| Общая характеристика ситуации в соответствующей сфере на начало реализации проекта, описание проблемы, которую планируется решать, причины обращения к разработке и реализации проекта, а также аргументация наличия проблемы, статистическими данными. Обоснование необходимости проекта: |
| Чрезвычайной проблемой является ухудшение физического и психического здоровья молодежи в результате злоупотребления алкогольными напитками, малоподвижного образа жизни (компьютерная зависимость, соц. Сети, и т.д.), наркотическими средствами и психотропными веществами, которые на сегодняшний день являются доступными для несовершеннолетних. А, как известно, личность несовершеннолетнего легко подвергается негативному влиянию, нежели позитивному. В результате ухудшаются показатели физического развития подрастающего поколения, безнадзорность и преступность несовершеннолетних остается на высоком уровне, снижается возрастной уровень лиц, совершающих правонарушения. В этом году острой проблемой для многих родителей стало отсутствие первой лагерной смены «Берега дружбы», а в летнее время года, дети особо нуждаются в интересном и полезном для их здоровья времяпровождении. Это влечёт за собой риск роста алкоголизма, наркомании, токсикомании, безнадзорности, а в связи с этим асоциальное поведение и бесцельный образ жизни среди подростков и молодёжи. На решение этих проблем направлен наш проект. |

**2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  |
| 1. Популяризация различных видов спорта, увеличение числа подростков и молодежи занимающихся в спортивных секциях к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
 |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |
| 1. Приобретение необходимого спортивного инвентаря для проведения мероприятий;
2. Привлечение максимального количества участников среди подростков и молодежи и проведение с ними тренировок, мастер-классов и т.д. 2 раза в неделю на спортивных площадках города: «Энергетик», мкр. Солнечный, МКУ «Центр семейного устройства»;
3. Пропаганда ЗОЖ;
4. Формирование команды заинтересовавшихся чир спортом и флорболом и ее участие в Чемпионате Алданского района по флорболу 2019-2020.
 |

1. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Запрашиваемый размер субсидии  | *(рублей; сумма цифрами и прописью)***108030** (сто восемь тысяч тридцать рублей ноль копеек) |
| Размер софинансирования  | *(рублей; сумма цифрами и прописью* *с указанием источника средств)* **51800** (пятьдесят одна тысяча восемь сот рублей ноль копеек)  |
| Полная стоимость проекта  | *(рублей; сумма цифрами и прописью)****159830*** *(сто пятьдесят девять тысяч восемь сот тридцать рублей, ноль копеек)*  |

1. **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| Описание целевой группы проекта: на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, роль проекта в решении проблем целевой группы, порядок привлечения и отбора частников проекта и/или получателей услуг: |
| *Подростки и молодежь*  |
| Количество жителей Республики Саха (Якутия), вовлеченных в реализацию проекта (человек), в том числе: | *всего*  |
| *Подростки и молодежь г. Алдан, воспитанники МКУ ЦСУ* | *200 чел.*  |
| *Командный состав, выходящий в сезон соревнований 2019-2020 по флорболу* | *15 чел.* |
| *Малоимущие и социально запущенные семьи, многодетные (Совет многодетных), чирлидиры «Золотая грация», Федерация карате «Киокусинкай» и др.*  | *100 чел*  |
| *Командный состав спортсменов по чир спорту* | *30 чел.* |
|  | *345* |

1. **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Общая продолжительность проекта | 8 месяцев |
| Начало реализации проекта | *День**1* | *Месяц**июнь* | *Год**2019* |
| Завершение реализации проекта | *День**20* | *Месяц**апрель* | *Год**2020* |

1. **ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| муниципальные районы и городские округа Республики Саха (Якутия), на территории которых реализуется проект: | *указать количество муниципальных образований* | 2 |
| *перечислить* *Алданский район, Нерюнгинский район* |

**7. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| Описание последовательности необходимых мероприятий, которые будут реализованы в ходе проекта для решения задач, указанных в разделе 2 проекта. Как можно более подробное описание деятельности в ходе мероприятий проекта, пояснение, в чем их особенность, и как они способствуют достижению цели проекта, указанной в разделе 2 проекта: |
|  В ходе реализации первой задачи будет произведена закупка необходимого спортивного инвентаря, без которого проект не сможет существовать.Для привлечения максимального количества участников будет запущена по радиоГора и радио «Скай» и группах WhatsApp реклама, где будет указано место и время проведения спортивных занятий в летний период времени. На трех площадках: мкр. Солнечный, Энергетик, МКУ «Центр семейного устройства», будут проходить тренировки 2 раза в неделю. На основании поданных заявок желающих учувствовать в проекте будут сформированы команды, за каждой из которых будет закреплен тренер. Каждая команда создаст свою группу WhatsApp для связи и передачи информации.Для реализации третьей задачи нами предусмотрено во время тренировочных встреч проведение интерактивных бесед направленных на профилактику негативных явлений в молодежной и подростковой среде. В рамках проекта предусмотрен показ видео доклада председателя общества «За трезвость России» лектора Новосибирского Гуманитарного Института профессора Жданова, а так же фильм «Нарконон» с последующим обсуждением. На протяжении всего периода будет оказываться содействие в формировании положительных качеств характера подростков и молодежи, передаваться нравственные и положительные ценности, посредством таких методов как**:** квест,беседа, дискуссия, тренинговые упражнения, игра с целью формирования негативного отношения к алкоголю, наркотикам и т.д.Также в проекте предусмотрена встреча с председателем совета молодежи п. Чульман и проведение совместного квеста с элементами ориентирования для всех участников проекта. Тесное сотрудничество со спортивными секциями, такими как: команда по чирлидингу «Золотая грация», Федерация карате «Киокусинкай», Ассоциация футбола и хоккея и др., в виде мастер-классов и встреч помогут ребятам ближе ознакомиться с различными видами спорта и выбрать для себя наиболее приемлемый что, безусловно, будет способствовать увеличению числа подростков и молодежи занимающихся в спортивных секциях.В проекте предусмотрен мастер-класс от лучших игроков Чемпионата Алданского района по флорболу сезона 2018-2019. Из числа участников проекта заинтересовавшихся флорболом будет сформирована команда для дальнейших занятий и участия в Чемпионате Алданского района по флорболу 2019-2020. Также из участников проекта заинтересовавшихся чир споротом будет укомплектована команда группы поддержки для участия в Чемпионатах и кубках города по флорболу.  |
|  |

1. **Календарный план реализации проекта (с описанием поэтапного хода)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеэтапов, мероприятий | Сроки начала и окончания (мес., год ) | Ожидаемые итоги (с указанием количественныхи качественных показателей) |
| 1 | **Подготовительный** |  |  |
| *Задача №1 Приобретение необходимого спортивного инвентаря для проведения мероприятий* |
| 1.1. | Закупка необходимого спортивного инвентаря  | июнь | Приобретение полной комплектации необходимого инвентаря, для проведения тренировочных занятий. |
| 2 | **Основной** |  |  |
| *Задача №2 Привлечение максимального количества участников среди подростков и молодежи и проведение с ними тренировок, мастер-классов и т.д. 2 раза в неделю на спортивных площадках города: «Энергетик», мкр. Солнечный, МКУ «Центр семейного устройства»*  |
| 2.1 | Запуск рекламы на Радио Скай, радио-Гора и группы ват-цап | июнь | Набор группы молодых людей посредством рекламы в СМИ  |
| 2.2.  | 2 раза в неделю тренировки на площадке «Энергетик»  | Июнь-август  | На тренировках ребята ознакомятся с различными видами спорта, существующими в Алданском районе такими как: чирлидинг, флорбол, футбол, карате и др. |
| 2.3. | 2 раза в неделю тренировки на площадке мкр. Солнечный  | Июнь-август | На тренировках ребята ознакомятся с различными видами спорта, существующими в Алданском районе такими как: чирлидинг, флорбол, футбол, карате и др. |
| 2.4. | 2 раза в неделю тренировки на площадке МКУ «Центр семейного устройства»  | Июнь-август | На тренировках ребята ознакомятся с различными видами спорта, существующими в Алданском районе такими как: чирлидинг, флорбол, футбол, карате и др. |
| *Задача № 3 Пропаганда ЗОЖ* |
| 2.5. | Мастер-класс «Все о чир спорте» («Золотая грация») | Июль-август | Группа чирлидеров в количестве 12 человек систематически будет проводить мастер классы по стретчингу, Хип хоп, чир джаз, чир пом, флешмобы, реклама и ознакомление с видом спорта чирлдинг. |
| 2.6. | Квест «Наша земля Алданская» с элементами ориентирования  | Июль | Основная цель - развитие коммуникативной, познавательной и информационной компетентностей в аспекте темы «Родной город Алдан». В соревнованиях по ориентированию самое важное пройти точно по заданному маршруту и найти все контрольные пункты. Примут участие все три команды. |
| 2.7. | Уличные поединки «Веселая клюшка»  | Июль | Первенство по флорболу среди уличных команд |
| 2.8. | Мастер-класс от лучших игроков Чемпионата Алданского района по флорболу сезона 2018-2019. | Июль | Основная цель - развить навыки игроков и понимание игры с целью их комбинирования и превращения в захватывающее зрелище, что безусловно будет способствовать укреплению здоровья, развитию основных физических качеств( выносливости, быстроты, ловкости),  развитию у занимающихся различных групп мышц. |
| 2.9. | «За трезвость России», «Нарконон» | Июль | Просмотр будет проходить во Дворце культуры сразу для трех площадок, последующее обсуждение поможет нам увидеть общую картину, наметить будущие планы по профилактике негативных явлений в молодежной среде. |
| 2.10 | Дружеская встреча с участниками СТК Мотокросс «Алдан» |  | Развитие и популяризация мотокросса  |
| 3 | **Заключительный** |  |  |
| *Задача № 4 Формирование команды заинтересовавшихся чир спортом и флорболом и участие в Чемпионате Алданского района по флорболу 2019-2020.* |
| 3.1. | Участие (группы поддержки) команды по чир спорту в Чемпионатах и кубках города по флорболу | Сентябрь- апрель | Из числа участников проекта заинтересовавшихся чир спортом будет укомплектована команда группы поддержки для участие в Чемпионатах и кубках города Алдан.  |
| 3.2. | Участие в Чемпионате Алданского района по флорболу 2019-2020  | Сентябрь-апрель  | Из числа участников проекта заинтересовавшихся флорболом будет сформирована команда |

**8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта (конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе). В этом разделе должна содержаться конкретная информация (с указанием количественных и качественных показателей) о результатах проекта. Ожидаемые результаты должны логически вытекать из тех мероприятий, той деятельности, которые указаны в разделе 7 проекта. Результаты должны быть описаны для каждого мероприятия или группы мероприятий, указанных в разделе 7 проекта:

|  |
| --- |
| **Ожидаемый результат** |
| *Необходимо подробно описать, что планируется получить в результате выполнения каждого мероприятия. Как изменится ситуация в результате, какое влияние окажет проект на целевую группу и организацию:** Популяризация различных видов спорта, работающих в Алданском районе будет способствовать увеличению числа подростков и молодежи занимающихся в спортивных секциях к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
* Каждый участник проекта сможет попробовать себя в разнообразных видах спортивный направлений и определить для себя более приемлемый.
* В городе будет работать постоянно-действующая спортивная секция для подростков и молодежи. Значительно улучшится систематическая досугово-воспитательная работа с молодежью города.
* Повысится качество духовно-нравственного воспитания и мотивация на ЗОЖ средимолодежи и подростков в г. Алдан в результате проведенных тренинговых занятий.
 |
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Количественный показатель** | **Количество** |
| Молодежь, подростки и дети | 200 человек |
| Граждан, принявших участие в реализации программы (проекта) | 345 человек |
| Территорий (муниципальные районы и городские округа), на которых реализована программа | Алданский район, Нерюнгринский район |
| Указать дополнительные показатели, которые будут достигнуты в итоге проведенных мероприятий[[1]](#footnote-1): |  |
| *Командный состав, выходящий в сезон соревнований 2019-2020* | 15 человек |
| *Команда группы поддержки*  | 30 человек |
| Воспитанники МКУ «Центр семейного устройства»  | 40 человек |
| Многодетные, попавшие в трудную жизненную ситуацию малоимущие семьи, НКО Алданского района, спортивные секции | 70 человек |

 |
|  |  |

1. Сколько мероприятий проведено? Сколько человек прошли обучение? Какой % жителей/участников изменили свое отношение к проблеме? и т.п. [↑](#footnote-ref-1)