Проект программы организационно-методического сопровождения индивидуальной проектной деятельности обучающихся

10 класса

1.Цель реализации программы: создание условий для освоения культуры проектной деятельности и формирование универсальных учебных действий учащихся.

2.Задачи реализации программы:

-организация усвоения у обучающихся культуры проектной деятельности;

- обеспечение приобретения опыта проектной деятельности для решения учебно-познавательных задач;

- освоение учащимися универсальных учебных действий.

3.Планируемые результаты реализации программы:

а) предметные:

- понимание содержания выполненной работы;

-правильное употребление предметных терминов;

- корректное использование изученных способов предметных умений;

- демонстрация способности к освоению новых умений и навыков.

б) метапредметные:

-самостоятельно определять цели обучения и ставить задачи в проектной деятельности;

-самостоятельно планировать достижения целей;

-соотносить свои действия с планируемыми результатами и контролировать деятельность в процессе достижения результата;

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждение и делать выводы;

- применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем/в группе;

-овладеть основами самоконтроля, самоанализы и самооценки.

в) личностные:

- формирование ответственного отношения к учению и саморазвитию через опыт приобретенный в результате проектной деятельности;

- формирование осознанного и уважительного отношения к мнению другого человека;

-развитие морального сознания и ответственного отношения к собственным поступкам.

4. План работы

| Этапы сопровождения проектной деятельности | Цели и задачи этапа | Деятельность учителя (руководителя) проекта | Деятельность учащихся (разработчиков проектов) | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Погружение в проект, выявление проблемы | Цель – подготовка учащихся к проектной деятельности и создание условий для выбора темы, постановки цели и задач. | -предлагает варианты для выбора темы или сформулировать самостоятельно, скорректировать её; -консультирует учащихся по выявлению проблемы, постановке цели и задач; -формирует необходимые специфические умения и навыки. | -обсуждают тему проекта и принимают решение по выбору темы; -формулируют в результате обсуждения цель и задачи проекта. | Сентябрь |  |
| 2. Планирование деятельности | Цель – создание условий для сбора и обработки информации по проблеме, и пошаговая разработка конкретных действий по реализации проекта. | - направляет процесс поиска информации, рекомендует возможные источники; -предлагает спланировать деятельность по решению задач проекта; - организует процесс контроля по выполнению проекта. | -осуществляет поиск, сбор, систематизацию и анализ собранной информации; - планирует поэтапную работу; -проводят оценку (самооценку) результатов поэтапного выполнения работы. | Октябрь-ноябрь |  |
| 3. Осуществление деятельности по решению проблемы | Цель – создание условий для разработки структуры проекта и осуществления деятельности при выполнении практической части работы. | - наблюдает, советует и координирует деятельность учащихся в процессе разработки проекта; -следит за соблюдением правил техники безопасности при выполнении практической части проекта; -контролирует этапы выполнения проекта. | -самостоятельно выполняет запланированные действия; -обсуждают промежуточные данные; -консультируются с учителем по необходимости. | Декабрь-февраль |  |
| 4. Оформление результатов | Цель- помочь ученикам оформить работу в соответствии с требованиями. | -ознакомить с требованиями к оформлению работы; - предлагает оформить часть работы, проверить и скорректировать. | -выполняют работу согласно требованиям и корректируют в случае необходимости. | Февраль-март |  |
| 5. Презентация результатов | Цель – организовать подготовку оформления работы к презентации. | -консультирует по отбору информации; -помогает в подготовки тезисов; -курирует оформление презентации согласно положению; -репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов проектной деятельности. | -выбирает форму презентации; -обобщают, резюмируют полученные результаты, консультируются при необходимости; -демонстрируют навыки выступления перед аудиторией; -готовятся выступать в качестве эксперта работ других учащихся. | Март-апрель |  |
| 6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности | Цель – создать условия для оценки и самооценки результатов и процесса выполнения проектной деятельности. | -оценивает поэтапную деятельность ученика при выполнении проекта посредством оценочного листа; - обеспечивает условия для самооценки ученика посредством оценочного листа. | -осуществляет самоанализ, самооценку. | - |  |