Дорожная карта по реализации Комплексного развития ребёнка дошкольного возраста средствами

Основной образовательной программы дошкольного образования

«Детский сад 2100»

МАДОУ детский сад «Рябинушка» п. Селенгинск

2020-2021гг.

| № | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению внутри учреждения |  | Сроки реализации |  | Ответственные исполнители | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Создание нормативно-правового обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке переходу на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» Утверждение положения о рабочей группе. |  | сентябрь |  | Заведующая Старший воспитатель | - Приказ о создании рабочей группы по подготовке к переходу на ООП «Детский сад 2100» - Положение о рабочей группе. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана перехода наОсновную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» |  | Октябрь-ноябрь 2020г |  | Заведующая Старший воспитатель | - Приказ «Об утверждении плана постепенного перехода на ООП «Детский сад 2100» |
| 1.3 | Ознакомление с нормативно-правовыми документами. Принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие деятельность образовательной организации, заключение договора . |  | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая Старший воспитатель |  | Книга регистрации нормативно-правовых документов Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения. |
| 1.4 | Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО |  | Октябрь- декабрь | Заведующая Старший воспитатель |  | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 1.5 | Разработка: • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ воспитателей, педагогов • Положения о мониторинге |  | октябрь-январь 2020-2021, | Старший воспитатель Рабочая группа Воспитатели Педагоги |  | Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов, положения о мониторинге |
|  | Программно – методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ООП Целевой раздел | Октябрь (начало) |  | Старший воспитатель, методсовет |  | Готовый вариант раздела |
|  | Разработка ООП Содержательный раздел | Октябрь (середина) |  | Старший воспитатель, методсовет |  | Готовый вариант раздела |
|  | Разработка ООП Организационного раздела | Октябрь (конец) |  | Старший воспитатель, методсовет |  | Готовый вариант раздела |
|  | Разработка рабочих программ педагогов (младший, средний, старший, подготовительный) | Ноябрь-январь |  | Старший воспитатель, Методсовет, воспитатели групп |  | Готовый вариант раздела |
|  | Программа творческих встреч, событий, мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показ образовательных событий по речевому развитию |  | ноябрь | Средние группы воспитатели: Карасева Л.Ю., Сарина О.Г., Калашникова О.А. |  | Методические материалы |
| 2.2 | Показ образовательных событий по Художественно-эстетическому развитию «Путешествие в прекрасное» |  | ноябрь | Музыкальный руководитель: Матвеева Н.А. воспитатели групп |  | Методические материалы |
| 2.3 | Показ образовательных событий по познанию по познавательному развитию «По планете шаг за шагом» |  | Ноябрь-декабрь | Старшие, подготовитель-ные группы Воспитатели: Шереметова Т.Г., Баландина О.В., Филиппова Л.А., Новосельцева А.В., Зайцева Н.С., Исакова Г.П. |  | Методические материалы |
| 2.4 | Показ образовательных событий по социально-коммуникативному развитию |  | февраль | II младшая группа А Воспитатели: Истомина Л.В. |  | Методические материалы |
| 2.5 | Показ образовательных событий по раннему возрасту |  | март | Группы раннего возраста и I младшая группа Воспитатели: Грудинина В.В.,ЛанковичО.В., ПоповаЕ.Н. |  | Методические материалы |
|  | Показ образовательных событий по Художественно-эстетическому развитию «Путешествие в прекрасное» |  | март | Музыкальный руководитель: Брызгалова Л.А. воспитатели групп |  | Методические материалы |
| 2.6 | Мониторинг (результат педагогических наблюдений за динамикой развития детей дошкольного возраста) |  | Март-апрель | Старший воспитатель, Методсовет, воспитатели групп |  | Методические материалы |
|  | Поведение итогов по Основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100» |  | май | Заведующая, Старший воспитатель, Методсовет, воспитатели групп |  | Публикации |
|  | 3.Создание информационного сопровождения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о переходе на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» |  | В течение всего периода | Заведующая, Старший воспитатель, Методсовет |  | Информация о ходе подготовки по переходу на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» |
| 5.2 | Информирование родителей (законных представителей) о переходе на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100»через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний |  | В течение всего периода. | Заведующая Педагоги ДОУ |  | Информирование общественности о ходе и результатах перехода на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» |
| 5.3 | Организация изучения опыта внедрения Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» |  | В течение всего периода | Творческая группа |  | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС |  | Поэтапно, весь учебный год | Старший воспитатель. |  | Методические материалы |
|  | Презентация результатов своей инновационной деятельности дошкольными образовательными организациями через публикации в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и другие формы распространения педагогического опыта. |  | Весь период | Заведующая, Старший воспитатель, Методсовет, воспитатели групп |  | Методические материалы |
|  | Участие в мониторинговом исследовании по проблемам внедрения программы |  | апрель | Заведующая Старший воспитатель |  | Методические материалы |
|  | 4.Повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования \9тематика (КПК). |  |  |  |  |  |
|  | семинар «Комплексный подход к организации образовательного процесса в ДОО» |  |  |  | Авторы программы |  |
|  | Просмотр вебинаров по программе «Детский сад 2100» |  | Весь период |  | педагоги |  |