Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

Барабинского района Новосибирской области

«Центр дополнительного образования детей»

Проект

«Город,

в котором тепло и комфортно»

(развивающая среда МБОУДО ЦДОД как путь к успеху детей с ОВЗ)

Авторы:

Заиченко Анна Александровна,

педагог-психолог ВКК,                                                                                  Прокопенко Юлия Владимировна,

методист ВКК

г. Барабинск

2021 год

Краткое описание проекта

Проект «Город, в котором тепло и комфортно» направлен на создание на территории Барабинского района единого образовательно-развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, способствующего повышению образовательного уровня, раскрытию творческих способностей и получению положительного жизненного опыта.

В реализации данного проекта будут задействованы образовательные организации нашего района /школы, детские сады, МБОУДО ЦДОД/, учреждения культуры и спорта, отдел социальной защиты населения, общество инвалидов, Барабинский филиал ГБУ НСО ОЦДК.

Реализация проекта «Город, в котором тепло и комфортно» позволит детям с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам овладеть необходимыми жизненными компетенциями, в т.ч. навыками конструктивного общения.

Родители таких детей смогут не только получить квалифицированную   консультативную помощь, но и увидеть социальную значимость своего ребенка, принять совместное участие в мероприятиях.

Также благодаря данному проекту увеличится количество педагогов, обладающих профессиональными компетенциями по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидам.

Будут расширены направленности АООП.

Проект «Город, в котором тепло и комфортно» рассчитан на три года 2017-2020. Является малозатратным, так как при реализации проекта будет задействована уже имеющаяся материальная база МБОУДО ЦДОД.

Обоснование актуальности и инновационности проекта

В условиях изменения системы российского образования особую актуальность приобретает проблема создания оптимальных комфортных условий для развития, воспитания и образования детей с различными образовательными потребностями, в том числе  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

В настоящее время на территории Барабинского района есть образовательные  организации, учреждения социальной и культурной сферы,  организующие работу с особыми детьми. Однако необходимо отметить отсутствие единого развивающего пространства, способного качественно изменить жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, а также их родителей.

Анализ сложившейся ситуации позволил нам выявить проблемные зоны: ослабление социальной значимости особых детей в силу неправильно выстроенных отношений с детьми группы норма, обособление от здорового детского общества, неравный социальный статус, ограниченная мобильность, бедность контактов со сверстниками и со взрослыми, недоступность ряда культурных ценностей, и как следствие – отсутствие эмоционально благоприятного жизненного пространства и конкурентноспособности.

Разработанный проект «Город, в котором тепло и комфортно» стал инновационной площадкой  Барабинского района в вопросе создания особого образовательно-развивающего пространства. Предлагаемые нашими педагогическими работниками ресурсы  направлены на получение детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами:

- качественного образования по адаптированным общеобразовательным общеразвивающим программам различных направленностей (техническая, художественная, предпрофессиональная);

- возможностей раскрытия своих способностей и талантов;

- положительного опыта конструктивного коммуникативного взаимодействия в обществе.

Содержание данного проекта позволяет повысить образовательный уровень детей  и способствует формированию жизненных компетенций.

Цель и задачи проекта

Цель проекта: создание единого образовательно-развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, способствующего повышению образовательного уровня,  раскрытию творческих способностей и получению положительного жизненного опыта.

Задачи проекта:

- формировать образовательные и жизненные компетенции у детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- развивать навыки конструктивного общения со сверстниками и взрослыми;

- повышать уровень социальной активности, активной жизненной позиции у детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- оказывать консультативную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, родителям и педагогам;

- способствовать формированию у окружающих  толерантности и эмпатии к детям с особыми образовательными потребностями.

Основные нормативные и стратегические документы,

определившие разработку проекта

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» редакция от 08.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)

2. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»

3. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020)

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

5.  Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических рекомендаций" "Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей"

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28  об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические   требования  к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

7. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

8. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Барабинского района Новосибирской области «Центр дополнительного образования детей»

9. Положение об организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

10. Положение о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ

Теоретическое и методологическое обоснование проекта

Одной из основных идей, лежащих в основе отечественной системы образования, является идея гуманизации. Гуманистические преобразования, происходящие во всех сферах общества и российского образования, приводят к переосмыслению сущности процесса обучения и воспитания, поисков новых подходов к осуществлению образовательной деятельности детей. В основу проекта положены личностно - ориентированный и системно - деятельностный подходы.

При разработке проекта опирались на положения отечественной психологии об объективных законах психического развития нормального и аномального ребенка, начало которых заложено в теории культурно-исторического развития высших психических функций Л.С. Выготского, реализованные в деятельностном подходе к исследованию психики С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,

- на концепцию формирования базовых моделей интеграции детей с особыми образовательными потребностями (Н.Н. Малафеев, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко).

При организации социальной адаптации воспитания и образования детей с ограниченными возможностям здоровья опирались на исследования Шматко Н.Д., Сайтханов А.Ф., Фаррахова А.Ю., Мельник Ю.В., Семаго М.М., Семаго Н.Я.

- Принцип гуманистической направленности   процесса сопровождения. В рамках реализации проекта данный принцип учитывает сочетания целей педагогической деятельности  и развития личности ребенка. Реализация этого принципа требует подчинения всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования всесторонне развитой личности.

- Принцип природосообразности. Педагог в процессе воспитания обязательно учитывает половозрастные особенности, наследственный фактор, физиологические и биологические особенности детей и подростков.

- Принцип коллективизма. Данный принцип предполагает оптимальное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации  процесса сопровождения. В коллективе наиболее полно и ярко развивается и проявляет себя отдельная личность. Только в коллективе и с его помощью воспитываются и развиваются чувства ответственности, коллективизма, товарищеская взаимопомощь и другие ценные качества.

- Принцип индивидуальности. Деятельность педагогов должна строиться на основе реальных возможностей каждого ребенка. В соответствии с этим принципом социально-педагогическая работа учитывает темперамент, характер, способности и интересы, мысли, мечты и переживания ребят, находящихся в отряде, таким образом, чтобы на любом возрастном этапе каждый имел возможность раскрыться, «состояться заново», с учётом личной значимости организуемой деятельности – не только возрастных, но и индивидуальных особенностей ребёнка.

- Принцип совместной деятельности. Совместность предполагает такое взаимодействие, в процессе которого люди находятся в определенных отношениях взаимной зависимости и взаимной ответственности. Совместная деятельность формирует ценностно-ориентационное единство группы, рождает традиции, организационную структуру, идет к повышению уровня досуговой деятельности, реализуя заложенный в ней воспитательный потенциал.

- Принцип диалогичности предполагает, что воспитание, развитие в большей мере осуществляется в процессе взаимодействия педагогов и детей, ядром которого является обмен ценностями (социальными, интеллектуальными, моральными), а так же их совместное творчество, созидание в жизнедеятельности лагеря. Отметим, что диалогичность не предполагает равенство между взрослым и ребёнком, но требует взаимного уважения и принятия друг друга.

- Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации, самораскрытию, самоутверждению. Существует старая мудрость: ищи в ребенке хорошее, его всегда больше. Положительное и прекрасное рождают добро. Опора на положительные эмоции и качества окрыляет ребенка, он кажется себе еще лучше, если его кто-то замечает и оценивает его рост.

- Принцип проблемности. В этом случае требуется такая организация досуга, когда дети и подростки узнают новое, приобретают знания и навыки через преодоление трудностей, препятствий, создаваемых постановкой проблем. Во время воспитательной деятельности ставятся вопросы, требующие поиска, что активизирует мыслительную деятельность детей и подростков, а это важное условие эффективности.

- Принцип событийности. Наличие ярких запоминающихся событий, творцами и участниками которых являются члены коллектива (КТД, фестивали, праздники).

Инновационность

Инновационность нашего проекта мы видим в создании на территории Барабинского района единого развивающего пространства, способного качественно изменить жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, а также их родителей.

Модель проекта «Город, в котором тепло и комфортно»

- Академия наук / МБОУДО ЦДОД/

Реализация АООП технической, эколого-биологической, социально-педагогической, профессиональной направленностей.

Организация и проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов для педагогов, сопровождающих детей с ОВЗ, детей – инвалидов (Приложение 1).

- Дворец творчества /МБОУДО ЦДОД, сетевые партнеры /

Работа творческих мастерских, массовые мероприятия, конкурсы и т.д (Приложение 2).

- Кафе по интересам /МБОУДО ЦДОД, сетевые партнеры /

Организация коммуникативной среды, проведение тематических мероприятий с приглашением детей нормы /волонтеров/ (Приложение 3).

- Пресс-центр / сайты МБОУДО ЦДОД, сетевых партнеров /

Освещение результативности, отзывов о проведенных мероприятиях в сети Интернет / http://cdobar.edusite.ru  / http://admbaraba.nso.ru /(Приложение 4)

- Имидж - студия /МБОУДО ЦДОД/

Создание успешного образа  детей с ОВЗ, детей – инвалидов через демонстрацию личных достижений /наградные материалы, Доска Почёта, свидетельства о назначении стипендий Губернатора Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш день»/ (Приложение 5) .

- Центр поддержки /МБОУДО ЦДОД, Барабинский филиал  ГБУ НСО ОЦДК/

Оказание консультативных услуг всем участникам проекта (Приложение 6)

Академия наук

Приложение 1

Адаптированная

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Литературная гостиная»

Адаптированная

дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа

технической направленности

«Поверь в себя»

«ШВЕЯ»

основная программа

профессионального обучения

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности

«ШКОЛА ПРАВОПОЛУШАРНОГО РИСОВАНИЯ»

Дворец творчества

Приложение 2

Каждому найдется

дело по душе!

Кафе по интересам

Приложение 3

Наши мероприятия объединяют разных детей!

«Мой ласковый и добрый друг»

Приложение 4

Пресс-центр

http://cdobar.edusite.ru

http://admbaraba.nso.ru

Организация районных мероприятий в рамках Декады «Добра и милосердия» http://cdobar.edusite.ru/DswMedia/505itogidekadyi.pdf

Проведение районного конкурса  «Маленькие хитрости крепкого здоровья» для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в рамках Всероссийского Дня здоровья http://cdobar.edusite.ru/DswMedia/cdodotchetpodnyuzdorov-ya.pdf

Заметка участника литературных курсов «Альтаир»

https://cdobar.edusite.ru/sveden/files/bd168cbfc249478fbdc0e41c5e988403.pdf

Информация на сайте администрации Барабинского района о получении учащейся стипендии Губернатора Новосибирской области

http://admbaraba.nso.ru/news/3758

Имидж-студия

Приложение 5

2017-2018 учебный год

– стипендия Губернатора Новосибирской области  для детей-инвалидов, одаренных в сфере   культуры и искусства

(Беспрозванный Кирилл)

– стипендия Благотворительного фонда  «Наш день» для одаренных детей-инвалидов в сфере образования, культуры и искусства (Цветков Владислав)

2018-2019 учебный год

– стипендия Губернатора Новосибирской области  для детей-инвалидов, одаренных в сфере   культуры и искусства

(Дмитриев Владислав)

2019-2020 учебный год

– стипендия Губернатора Новосибирской области  для детей-инвалидов, одаренных в сфере   культуры и искусства

(Кунгурова Дарья)

Центр поддержки

Приложение 6

Мы поддерживаем родителей и законных представителей наших особых детей!

Участники проекта и адресаты

Координатор проекта - МБОУДО ЦДОД.

Партнеры проекта - все образовательные организации Барабинского района /сады, школы/, учреждения культуры и спорта, отдел социальной защиты населения, общество инвалидов, Барабинский филиал ГБУ НСО ОЦДК.

Адресаты проекта – дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, родители.

МБОУДО ЦДОД

Учреждения культуры и спорта

Общество инвалидов

Дети с ОВЗ

Дети-инвалиды

Родители

Барабинский филиал ГБУ НСО ОЦДК

Отдел социальной защиты населения

Образовательные организации

Этапы, содержание и методы реализации проекта

I. Подготовительный этап

Деятельностью данного этапа являются:

- создание карты взаимодействия всех участников (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, родители, педагоги образовательных организаций, сотрудники учреждений культуры, спорта; Барабинского филиала ГБУ НСО ОЦДК);

- подбор  и обучение кадров МБОУДО ЦДОД (повышение профессиональной квалификации по работе с детьми с ОВЗ).

- изучение запроса детей с ОВЗ, детей – инвалидов на образовательные программы;

- разработка документации:  АООП, план мероприятий, дневник наблюдений, положения конкурсов.

II. Организационный этап

- комплектование групп/ творческих объединений;

- методическое объединение /мотивирование, проведение семинара-практикума «Образование лиц с ОВЗ и инвалидностью: социализация в меняющемся мире»;

- заключение договоров сотрудничества с партнерами.

III. Основной этап

1. Реализация АООП.

2. Вовлечение детей с ОВЗ, детей – инвалидов и их родителей в массовые мероприятия.

3. Участие детей с ОВЗ, детей – инвалидов в конкурсах различного уровня и направленностей.

4. Демонстрация личных достижений детей с ОВЗ, детей – инвалидов общественности.

5. Тесное сотрудничество с партнерами в рамках проведения творческих мастер-классов, мероприятий, конкурсов и др.

IV. Заключительный этап

1. Аналитическая деятельность:

- приобретенных учебных навыков  учащимися в процессе освоения АООП;

- овладения необходимыми жизненными компетенциями, в т.ч. навыками конструктивного общения;

- результативного участия в различных тематических конкурсах и мероприятиях;

- информирования общественности о достижениях детей с ОВЗ, детей – инвалидов;

- положительных и отрицательных сторон реализации АООП.

Приложение 4

2. Проектные продукты:

- Сборник «Успешные практики»/ реализованные АООП;

- Методическое пособие по организации и проведению массовых мероприятий и конкурсов/ сценарии мероприятий, положения;

- Обобщение опыта и его представление на образовательных площадках Барабинского района.

Приложение 4

План мероприятий проекта «Город, в котором тепло и комфортно»

|  | Название мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение проекта |  |  |
| 1. | Всероссийская конференция "Актуальные вопросы совершенствования системы дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Актуальные вопросы совершенствования системы доп. образования детей с ОВЗ и инвалидностью в РФ» | декабрь |
| 2. | ​​​​​​​Практическая онлайн - конференция «Soft Skills для педагога» | октябрь |
| 3. | УНИСОП РУДН вебинар «Дополнительное образование для детей с ОВЗ и инвалидностью. Лучшие практики дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью Дальневосточного федерального округа» | октябрь |
| Массовые мероприятия |  |  |
| 1 | День Знаний | сентябрь |
| 2 | Ежегодная киноакция «Вера, надежда, любовь в Российских семьях» | октябрь-ноябрь |
| 3 | День пожилого человека | октябрь |
| 4 | Праздник осени Выставка «Дары осени» | октябрь |
| 5 | Мероприятия, посвященные Дню народного единства | ноябрь |
| 6 | День матери | ноябрь |
| 7 | Мастер-класс «Новогодняя игрушка из бросового материала» | декабрь |
| 8 | Новогодние утренники | декабрь |
| 9 | Декада добра и милосердия | декабрь |
| 10 | Рождественские колядки | январь |
| 11 | День защитника отечества | февраль |
| 12 | Масленица | февраль-март |
| 13 | Мероприятия, посвященные 8 марта | март |
| 14 | Выставка декоративно-прикладного творчества | март |
| 15 | День космонавтики | апрель |
| 16 | Всемирный день Земли | апрель |
| 17 | Фестиваль проектов | май |
| 18 | День семьи | май |
| 19 | Мероприятия, посвященные Дню Победы: «Свеча памяти» Акция «Сувенир ветерану» Гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | май |
| 20 | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей | июнь |
| 21 | Профильный сбор «В заветной сказочной стране» | июнь-июль |
| 22 | Творческая мастерская (мастер-классы на каникулах) | октябрь-ноябрь март |
| Конкурсы |  |  |
| 1. | Конкурс творческих работ учащихся (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без насилия» | январь-февраль |
| 2. | Районный конкурс открыток «Сердца, открытые для доброты» | декабрь |
| 3. | Региональный конкурс детского и юношеского творчества «BigFest» | апрель – декабрь |
| 4. | Региональный конкурс самодеятельных авторов «Таланты народные» |  |
| Консультативная помощь |  |  |
| 1. | Нормативно-правовая база при организации образовательного процесса с учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами | Сентябрь |
| 2. | «Особенный ребенок» /особенности нозологических групп/ | Октябрь |
| 3. | Особенности психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов | по запросу педагогов |
| 4. | Индивидуальные консультации с родителями | по запросу родителей |
| 5. | Индивидуальные консультации учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов | по запросу |

Прогнозируемые конечные (качественные и количественные) результаты проекта относительно адресатов

Количественные показатели (%):

| № | адресат | Краткое описание | Показатель /наличие или отсутствие/ либо % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды | количество обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов, занимающихся по АООП различной направленности | До 20% от общего количества детей с ОВЗ, детей – инвалидов по Барабинскому району |
|  |  | количество обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов, участвующих в конкурсах различного уровня | До 90% от общего количества детей с ОВЗ, детей – инвалидов МБОУДО ЦДОД |
|  |  | количество обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов, получающих консультативную помощь | 100% от общего количества детей с ОВЗ, детей – инвалидов МБОУДО ЦДОД |
| 2. | Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | количество родителей обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов, получающих консультативную помощь | 100% от общего количества детей с ОВЗ, детей – инвалидов МБОУДО ЦДОД |
|  |  | количество родителей обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов, участвующих в совместных массовых мероприятиях | 30% от общего количества детей с ОВЗ, детей – инвалидов МБОУДО ЦДОД |

Качественные показатели:

| № | адресат | ожидаемые результаты | измерители, показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды | повышение качества уровня образования по АООП | мониторинг учебных достижений обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов |
|  |  | овладение необходимыми жизненными компетенциями, в т.ч. навыками конструктивного общения | карта наблюдения, отзывы родителей |
|  |  | результативное участие в конкурсах различной тематики и уровня | наградные материалы /дипломы, грамоты/ |
|  |  | проявление окружающими толерантного отношения, эмпатии к детям с ОВЗ, детям-инвалидам | активное добровольное участие в совместных мероприятиях детей различных категорий |
| 2. | Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | получение родителями, консультативной помощи по различным направлениям (психологическая, методическая и т.д.) | анализ содержания консультаций |
|  |  | инициирование тематических мероприятий | включение заявленных мероприятий в план |

Ресурсы (бюджет проекта)

При реализации проекта будет задействована материальная база МБОУДО ЦДОД: учебные кабинеты, игровые комнаты, компьютерное, мультимедийное/аудио оборудование, спортивный инвентарь, настольные игры и конструкторы.

При необходимости может быть задействована и материальная база партнеров проекта /спортивный зал, актовый зал, уличные игровые площадки/.

Для приобретения канцелярских товаров, мелких сувениров, наградных материалов будут задействованы средства из бюджета МБОУДО ЦДОД.

Возможные риски при реализации проекта

1. Отсутствие в предлагаемом перечне интересующих направленностей АООП.

2. Низкий % показатель мотивированности педагогов, занимающихся с детьми с ОВЗ, с детьми – инвалидами.

3. Исключение из плана массовых мероприятий (в связи с ковидной ситуацией  в стране).

Механизмы внутренней оценки эффективности реализации проекта

1. Аудиторский контроль реализации АООП /достижения, трудности освоения/.

2. Качественный и количественный  показатель (%) участия детей с ОВЗ, детей – инвалидов в массовых мероприятиях, конкурсах.

3. Количество проведенных консультаций с участниками проекта (позитивное решение проблем).

4. Анализ внедряемых педагогами МБОУДО ЦДОД  позиций лучших практик (по итогам участия в вебинарах).

5. Наличие обратной положительной связи со всеми участниками.

еженедельное издание «Барабинский вестник»

Ожидаемые внешние эффекты

Организационно-управленческий аспект

Увеличение количества педагогических работников, обладающих профессиональными компетенциями по работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.

Социальный аспект

Создание и сохранение социально-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, способствующей получению положительного жизненного опыта.

Образовательный аспект

Увеличение запроса детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их родителей на реализацию АООП;  расширение направленностей АООП.

Перспективы развития проекта после завершения срока его реализации

Содержание и формы организации проекта позволяют нам считать его перспективным. Вариативный подход в планировании мероприятий, гибкий выбор направленностей АООП, мобильность профессиональных компетенций педагогов нашего Центра делают данный проект подвижным, способным своевременно реагировать на запросы детей и родителей.

Перечень источников

- Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе  // Педагогика. – 2003. - №10. – С.8 – 14.

- Конвенция о правах ребенка. – ООН,  Нью-Йорк. – 1989.

- Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании //Школьные технологии. – 2004. - №5. – С. 3-12.

- Оценка эффективности  реализации программы дополнительного  образования детей: компетентностный подход/ под ред. Радионовой Н.Ф., Катуновой М.Р.- СПб ГДТЮ., 2005.

- Вестник  «Психосоциальной и коррекционно – реабилитационной работы» - М.: Редакционно – издательский центр Консорциума «Социальное здоровье России»,2001.

- Горбачева Т.В. Единство учебной, внеурочной и внешкольной работы- основы реализации права каждого ребенка на творческое развитие//Классный руководитель" №6,2002

- https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie

- http://cdobar.edusite.ru

- http://admbaraba.nso.ru

- http://concord.websib.ru

- http://www.consultant.ru