Открытый конкурс среди некоммерческих организаций 

по разработке и реализации на территории Озерского городского округа

благотворительных социально-значимых проектов 

Социальный проект

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Дворец творчества детей и молодёжи»

[image: image1.jpg]



«Цифровое поколение» 

г. Озерск

2022



Цифровое поколение

1. Описание проблемы

Среди приоритетных социальных проблем, решаемых Российской Федерацией, выделяется обеспечение равного доступа к социальной инфраструктуре для всех детей, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе общества и государства
 

В Новогорненском филиале Дворца творчества детей и молодежи г. Озёрска – «Дружба» обучается 532 ребенка. На данный момент в МБОУ «СОШ № 41» обучается 60 детей с особенными образовательными потребностями
 (дети, имеющие проблемы со здоровьем), 47 из них занимаются в творческих объединениях Новогорненского филиала «Дружба» МБУ ДО «ДТДиМ». Низкий уровень жизни, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. А результатом «вживания» в окружающую среду является нежелание учиться и работать, демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество. Таким детям сложно или невозможно изучать общеобразовательные программы по традиционной схеме. В этом случае требуется помощь. Такой помощью для ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, является социально-педагогическое сопровождение дополнительного образования поселка, главная цель которого – создать наиболее комфортные условия для жизни ребенка, его воспитания и преодоления сложившейся ситуации. 

Для категории детей с особыми образовательными потребностями Новогорненский филиал МБУ ДО «ДТДиМ» «Дружба» предлагает ряд адаптированных общеобразовательных программ. Образовательная деятельность ведется по следующим направлениям: декоративно-прикладное творчество, изобразительное творчество, социально-гуманитарная направленность, техническая направленность. 

Сложности в комплексе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ представляет техническая направленность. На базе Новогорненского филиала «Дружба» с 2005г. работает объединение «Юный информатик». 

Введение режима самоизоляции на время распространения инфекции Covid-19 наглядно показало низкий уровень ИКТ-грамотности детей с особенными образовательными потребностями и их родителей: 63% детей, обучающихся в объединении из числа находящихся в трудной жизненной 



Цифровое поколение

ситуации, в связи с финансовыми трудностями не могут заниматься IT-технологиями. Устный экспресс-опрос, проведенный в объединениях филиала «Дружба», обозначил круг проблем:

· во многих семьях с низким материальным уровнем/детьми с особыми возможностями здоровья либо совсем отсутствуют компьютеры, либо нет необходимых знаний и навыков пользователя компьютерной техникой; 

· испытываются сложности не только при клавиатурном наборе текста, но и при регистрации в группах социальных сетей, образовательных платформах для обучения в дистанционном режиме. 

Анализ состояния компьютерного кабинета (возраст существующей материально-технической базы объединения превышает пятнадцать лет) и кадрового потенциала в Новогорненском филиале «Дружба» приводит к идее расширения спектра услуг, направленных на достижение максимальной возможности для детей с особенными образовательными потребностями. Планируемый социальный результат деятельности по проекту – развитие таких компетенций, которые позволили бы детям и их родителям достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с личными психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, связанных с компьютерными технологиями. 

Цель проекта – предоставление услуг, направленных на развитие технических способностей детей с особыми образовательными потребностями/возможностями здоровья и их родителей/законных представителей средствами информационно-коммуникационных технологий.

Задачи:

1.
Повысить доступность дополнительного образования в области информационно-коммуникационных технологий для детей с особыми образовательными потребностями/возможностями здоровья и их родителей/законных представителей.

2.
Сформировать у детей и их родителей/законных представителей информационные компетенции (владение современными средствами информации (компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет).

3.
Апробировать опыт внедрения детско-родительских практик при реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ технической направленности.



Цифровое поколение

Описание проекта

В настоящее время Министерство просвещения России реализует Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание и внедрение в образовательные организации IT-технологий, а также обеспечивает реализацию цифровой трансформации системы образования. Так как информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека, то развитие ИКТ-грамотности у детей с особыми возможностями здоровья является одной из главных задач коррекционно-развивающего обучения. Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу. Для детей с ограниченными возможностями здоровья информационно-компьютерные технологии – помощник в освоении нового, развитии мотивации, один из важных способов социализации.

Компьютер – незаменимый помощник в учебном процессе, особенно если его влияние распространяется за пределы класса информатики, во внеурочной деятельности – в группах продленного дня, индивидуальных занятиях с учителем, в учреждениях дополнительного образования детей и дистанционном обучении. Наиболее эффективно обучение информационным технологиям и формирование информационной культуры у учащихся проходит при использовании методов индивидуальных занятий и работе в небольших группах.

Благополучателями проекта станут не менее 47 детей возрасте от 10 до 18 лет, как с особенными возможностями здоровья, так и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Адресную помощь смогут получить не только дети, но и их родители/законные представители через привлечение к образовательному процессу (детско-взрослые практики).

Проект реализуется на площадке Новогорненского филиала МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Озерского городского округа – «Дружба». Участникам проекта предоставляется образовательная среда: компьютерный класс, квалифицированные педагоги дополнительного образования, комплекс образовательных программ. 

На занятиях дети будут работать с компьютером, принтером, сканером, фотоаппаратом, микрофоном. Результатом образовательной деятельности по программе кроме формирования икт-компетенций будут практические работы, выполненные детьми самостоятельно или с помощью взрослого (педагога или родителя): тематические презентации, проектные работы.



Цифровое поколение

Деятельность в рамках проекта

Дорожная карта мероприятий проекта «Цифровое поколение» направлена на предоставление качественных образовательных услуг, оказание адресной помощи детям с особыми образовательными потребностями: 

· реализацию адаптированных общеобразовательных программ для детей;

· обучение мотивированных родителей/законных представителей детей с особыми образовательными потребностями навыкам работы в цифровом пространстве; 

· информирование родителей о формах социальной реабилитации детей средствами информационно-коммуникационных технологий.

Планируемые результаты

· получение образовательных услуг в офлайн (не менее 47 детей, их родителей/законных представителей, с особыми возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации);

· обобщение опыта реализации адаптированных общеобразовательных программ технической направленности;

· привлечение внимания общественности к проблемам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе общества и государства.



Цифровое поколение

Характеристика адаптированных программ, реализуемых в рамках проекта

	№ п/п
	Название

программы
	Ф.И.О.

педагога
	Кол-во

часов

	Краткий анонс

учебного плана программы


	1
	«Компьютерная азбука»

	
	4
	Создание слайд-презентаций в программе PowerPoint (текст + фотографии)

Создание слайд-шоу в программе PowerPoint (текст + видео + анимация)

Программа Word (проектная работа в рамках школы + дополнительного образования)

	2
	«Информационные технологии»
	.
	4
	Формирование компетентностей в области программирования:

· программирование Arduino

· программа «Scratch»

· дистанционное обучение ТУСУР.


Информационное сопровождение проекта включает PR-акции в средствах массовой информации (статьи, видеорепортажи, пост и пресс-релизы для сайтов учреждения, муниципалитета, области и сайтов педагогических сообществ). Информационное сопровождение оказывают члены команды проекта (PR-менеджеры). Также информационное сопровождение проекта будет организовано в группе социальной сети ВКонтакте. В группе будет организовано не только информационное продвижение проекта, но и образовательная деятельность: статьи - лонгриды, подборка образовательных Интернет-ресурсов, тематические чаты, обсуждения, опросы, конкурсы. Таким образом, будет наполнен контент, которым могут пользоваться все группы участников проекта: дети, родители, педагоги.
Команда проекта

	№ п/п
	Ф.И.О. 

члена 

команды
	Занимаемая

в учреждении 

должность
	Функционал 

в рамках проекта

	1
	
	Директор
	Администратор проекта: решение организационных вопросов, заключение договоров о партнерстве

	2
	
	Зам. директора 

по АХЧ
	Финансовое сопровождение проекта: поиск поставщиков, оформление отчетной документации, контроль за установкой оборудования и программного обеспечения

	3
	
	Главных бухгалтер
	Финансовое сопровождение проекта: финансовая отчетность

	4
	
	Заведующая филиалом
	Образовательная деятельность: реализация адаптированной программы. Информационное сопровождение: PR-менеджер

	5
	
	Методист
	Руководитель проекта, методическое сопровождение проекта: организация образовательного процесса, мероприятий.

	6
	
	Педагог 

дополнительного 

образования
	Образовательная деятельность: реализация адаптированной программы. Организация мероприятия




Цифровое поколение

Рабочий план реализации проекта

Дорожная карта

	№

п\п
	Решаемая

задача
	Мероприятие
	Период
	Планируемые

результаты 

	1
	Повысить доступность дополнительного образования в области информационно - коммуникационных технологий для детей с особыми образовательными потребностями
	Выбор поставщиков и подписание договора на поставку оборудования, программного обеспечения
	07.03.2022-30.04.2022
	Утверждение перечня материально-технического обеспечения, согласование поставщиков и сроков поставки. 

Приобретение по смете проекта оборудования. 

	
	
	Подготовка учебного кабинета для занятий
	9.05.2022-30.06.2022
	Усовершенствование кабинета (в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 г.).

Установка, подключение компьютерного оборудования, программного обеспечения.

	
	
	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ технической направленности
	9.05.2022-31.08.2022
	Разработка и утверждение двух образовательных программ.

	2
	Сформировать у детей и их родителей/законных представителей информационные компетенции, представления о использовании информационных технологий в учебе и повседневной жизни.


	Образовательный процесс - реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ технической направленности

	01.09.2022-

30.12.2022
	Повышение ИКТ-грамотности детей: 

- формирование базовых теоретических знаний; 

- решение практических заданий, выполнение индивидуальных образовательных или творческих проектов, содержание которых соответствует особенностям ребенка; 

- развитие коммуникативных способностей через возможности Интернета (культура чата, электронной почты), 

- повышение социальной успешности в образовательных организациях, 

- получение опыта 

детско-взрослых практик (совместных занятий с родителями). 

Повышение ИКТ - компетентности родителей/законных представителей детей – участников проекта. 

Стабильность контингента обучающихся. 

Сохранение количества родителей, привлеченных в образовательный процесс. Увеличение числа посетителей группы в социальной сети ВКонтакте.

	3
	Апробировать опыт внедрения детско-родительских практик при реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ технической направленности.


	Образовательный процесс - реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с использованием детско-взрослых практик.

	01.09.2022-

30.12.2022
	Повышение ИКТ-грамотности родителей детей: 

- формирование базовых теоретических знаний; 

- совместное выполнение образовательных или творческих проектов; 

- развитие коммуникативных способностей через возможности Интернета; 

- получение опыта 

детско-взрослых практик (совместных занятий с детьми). 

Сохранение количества родителей, привлеченных в образовательный процесс. Увеличение числа посетителей группы в социальной сети ВКонтакте.

	
	
	День открытых дверей 


	30.09.2022
	Информирование родителей детей о формах социальной реабилитации детей с особыми возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной обстановке средствами информационно-коммуникационных технологий.

Количество человек, принявших участие в мероприятии не менее 60.

	
	
	Интерактивное мероприятие «КОМПашки»
	15.01.2022
	Привлечение внимания родителей, педагогов, общественности к проблемам семей с детьми с особыми возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вручение благодарственных писем наиболее активным родителям, социальным партнерам. 




Цифровое поколение

Количественные показатели

1.
Не менее 47 детей и их родителей с особыми образовательными потребностями получат образовательные услуги в офлайн-режиме.

2.
Реализация двух краткосрочных образовательных программ общей численностью не менее 32 часов.

3.
Реализация образовательного проекта в течение 4 месяцев (сентябрь 2022 г–декабрь 2022 г.).

Качественные показатели

1. Не менее 47 детей с особыми образовательными потребностями получат социальную поддержку – образовательные услуги по повышению ИКТ-грамотности, развитию когнитивных способностей, что будет способствовать повышению социальной успешности детей и созданию благоприятных условий для их социальной реабилитации. 

2. Обновление содержания дополнительного образования: две программы технической направленности для детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по разработке и реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, использованию детско-семейных практик. 

4. Апробация опыта привлечения к образовательному процессу родителей детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Повышение социальной активности детей с особыми образовательными потребностями.

6. Перспективы развития проекта

Современный компьютерный кабинет, созданный благодаря реализации проекта, останется функционировать при материально-технической поддержке МБУ ДО «ДТДиМ» в формате бесплатного творческого объединения для обучающихся поселка Новогорный. Образовательная деятельность объединения будет начинаться с 01.09 на период текущего учебного года по 31.05 следующего календарного года.

Обучающиеся смогут не только творчески реализовывать себя в направлении компьютерной грамотности, но и принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, получая заслуженные награды.

	


� Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка (инвалидность, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.





� Дети, нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении.


� Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю


� Занятия проводятся в группах по 6 человек: 3 ребенка, 3 родителя








