**Заявка на участие в Конкурсе «ЭкоПросвет»**

|  |
| --- |
| 1.Данные об участнике  ФИО: Завородцева Ольга Николаевна  Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):32 04 476648, выдан УВД г. Междуреченска Кемеровской области, от 03.11.2003года.  ИНН: 421406240792  СНИЛС:045-670-059-56  Контактный телефон: 8-913-076-08-01  Электронная почта: [ducturotdel80@mail.ru](mailto:ducturotdel80@mail.ru)  ФИО: Трубицина Татьяна Равильевна  Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):3206 146298, выдан УВД г. Междуреченска Кемеровской области, от 17.08.2006года.  ИНН: 421410106743  СНИЛС:075-711-728-74  Контактный телефон: 8-950-595-90-15  Электронная почта: omr-09@mail.ru |
| 2. Название проекта (не больше 10 слов) |
| Городская акция «Пернатая радуга» |
| 3.Срок исполнения проекта |
| Март-май 2022 года |
| 4.Бюджет проекта  Бюджет проекта может быть до 85 000 рублей. |
| 85000 рублей |
| 5.Основная цель проекта |
| Экологическое просвещение жителей Междуреченского городского округа, посредством привлечения их к природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц. |
| 6.Задачи проекта (не более трёх)  *Задачи должны быть ясными, достижимыми и измеримыми и соотноситься с результатами и целевыми показателями проекта* |
| 1. Разработать план деятельности, организовать и провести основные мероприятия проекта; 2. Пропагандировать природоохранную деятельность, направленную на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц, путем вовлечения педагогических работников и учащихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр, а также взрослого и детского населения г Междуреченская к мероприятиям проекта; 3. Способствовать экологическому просвещению населения, путем освещения проводимых мероприятий проекта в соц. сетях и СМИ г. Междуреченска |
| 7.Целевые группы. *Для каждой целевой группы опишите, каким образом они будут вовлечены в проект, их мотивацию участвовать в проекте и результат, который они получат в результате реализации проекта*   * 1. Завородцева Ольга Николаевна, Трубицина Татьяна Равильевна (активисты экологического движения, разработчики проекта). Мотивация участия – экопросвещение жителей города Междуреченска. Результат – разработан проект (подробный план мероприятий, положения конкурсов и акций), будут организованы и проведены все запланированные мероприятия, к участию будут привлечены детское и взрослое население города.   2. Педагоги МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и его учащиеся (в том числе волонтерский отряд «Под флагом добра») – помощь в организации, проведении и освещении мероприятий проекта; Мотивация участия –привлечение внимания детского и взрослого населения г. Междуреченска, к экологическим проблемам города, влияющим на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц. Результаты: более 1400 человек примут участие в природоохранных мероприятиях и расширят свои знания об экологических проблемах города, влияющих на популяцию птиц; будет организовано и проведено 8 городских мероприятий; учащиеся волонтерского отряда приобретут опыт организации образовательных природоохранных событий.   3. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, школьники города, дети с ОВЗ из общественной организации «Ребенок особой заботы» («РОЗа») – основные участники проекта; Мотивация участия в проекте – забота о птицах города. Результаты: будет изготовлено и размещено в черте города около 130 кормушек; будут записаны агитационные видеоролики, предназначенные для размещения в соц.сетях; будут нарисованы и распространены среди горожан тематические информационные листовки и рисунки; дети освоят новые экологические знания; к социально-значимым природоохранным событиям будут привлечены дети с ОВЗ.   4. Жители города – участники проекта. Мотивация участия – стремление расширить знания в области природоохранной деятельности, оказать практическую посильную помощь в решении вопроса сохранения птиц города. Результаты: участие жителей города в практической деятельности (изготовление кормушек, гнездовий, листовок, подкормка птиц, создание видеороликов, участие в онлайн-викторине); будут получены новые знание об экологической обстановке в городе и значении птиц в природе.   5. СМИ г. Междуреченска. Мотивация участия – желание участвовать в природоохранной деятельности, посредством освещения мероприятий проекта. Результат - выход 3-х репортажей и ознакомление широкой аудитории жителей города о мероприятиях проекта. |
| 1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект   *Выделите одну или несколько проблем, в решение которых вы собираетесь внести вклад с помощью реализации данного проекта; в чём заключаются эти проблемы* |
| Город Междуреченск Кемеровской области называют жемчужиной Кузбасса. Его расположение в юго-восточной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса) между рек Томь и Уса, близость и величие Поднебесных Зубьев, уникальная растительность позволяет называть наш город городом тайги, и самым красивым городом области. К сожалению, у нас существует ряд экологических проблем, решением которых занимаются и органы власти, и жители города. На территории Междуреченского городского округа обитает около 300 видов пернатых, 80 из которых находятся в красной книге. Орнитологи нашего города и области говорят о том, что загрязнение воздуха и водоемов, вырубка лесов, воздействие угледобычи на экологию и загрязнение местности, пагубным образом влияет на птиц и приводит к сокращению их количества. Суровый сибирский климат также негативно влияет на птиц. С целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения видового и количественного состава птиц г. Междуреченск, педагоги МБУ ДО «Детско-юношеский центр» разработали проект городской акции «Пернатая радуга». |
| 1. Краткое описание проекта   *Опишите суть проекта* ***в одном абзац****е, укажите место реализации проекта* |
| Основная идея проекта – организация мероприятий, направленных на привлечение детей и общественности города к природоохранной деятельности, в частности сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц. В рамка проекта запланирован ряд мероприятий, реализация которых позволит горожанам: расширить знания о зимующих и перелетных птицах Кузбасса и Междуреченска, о значении птиц в жизни человека и природе в целом, об экологических проблемах, влияющих на популяцию птиц и способах их решения; подготовить для птиц кормушки, гнездовья, непосредственно осуществлять прикорм птиц; участие в акциях - способ проявить свою гражданскую и социальную позицию. |
| 1. Деятельность / Мероприятия проекта   *Перечислите все мероприятия, которые вы планируете реализовать в рамках проекта. Напишите, кто, когда и каким образом будет участвовать в каждом из мероприятий и как они соотносятся с задачами проекта.* |
| Для реализации задачи проекта был разработан ряд мероприятий.  Март 2022 года.  **1.Городской конкурс кормушек и гнездовий «Птицеград».**  Организаторы –руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  – разработка и рассылка в ОУ положения о конкурсе, целью которого является формирование у подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, привлечение птиц в населенные пункты Кузбасса.  - сбор и оценка конкурсных материалов, награждение участников, призеров и победителей, размещение информации о конкурсе на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других социальных сетях.  - подача информации о конкурсе и его итогах в СМИ.  Участники - учащиеся ОУ и воспитанники ДОУ, ТРК «Квант».  Функционал учащихся ОУ и воспитанников ДОУ - изготовление домиков-гнездовий для мелких певчих птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и др.); подача заявки и конкурсной работы в оргкомитет конкурса.  Функционал ТРК «Квант» - освещение информации в СМИ  **2. Городской конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!»** Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  – разработка и рассылка в ОУ положения о конкурсе,  - сбор и оценка конкурсных материалов, награждение участников, призеров и победителей;  - размещение информации о конкурсе на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других социальных сетях.  Участники - учащиеся ОУ и воспитанники ДОУ», дети с ОВЗ общественной организации «РОЗа»  Функционал:  - изготовление оригинальных информативных листовок, в которых будет отражено отношение автора к проблеме сохранения видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц.  **3.Городская акция «Подари птицам дом»**  Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  – разработка и рассылка информации о проведении акции в ОУ;  -сбор участников, мотивация к дальнейшей природоохранной деятельности;  - размещение кормушек с памятками о правильной подкормке птиц на территориях общеобразовательных учреждений, городского парка, и в других общественных местах;  - освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации по мероприятию;  - фото и видеосъёмка мероприятия;  -предоставление информации, фото и видео материалов в СМИ для выхода репортажа.  Участники - учащиеся ОУ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр», дети с ОВЗ общественной организации «Роза»  Функционал:  -общий сбор на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;  - размещение кормушек с памятками о правильной подкормке птиц на территориях общеобразовательных учреждений, городского парка, и в других общественных местах;  - регулярное наполнение развешанных кормушек кормом.  **4. Проведение серии занятий «Невозможно себе представить мир без птиц».**  Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  – разработка конспектов занятий на тему «Невозможно себе представить мир без птиц» для детей 5-10 лет;  -подготовка раздаточного, дидактического и наглядного материала;  -проведение занятий на базе ОУ и дошкольных образовательных учреждений и на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;  -проведение викторин и тестирования, с целью оценки уровня усвоения детьми материала;  - освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации по мероприятию.  Участники - учащиеся ОУ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр», дети с ОВЗ общественной организации «Роза»  Функционал:  -посещение занятий, результатом которых станет: новые знания детей по темам «Птицы сеют лес», «Птицы спасают урожай!», «Пернатые весь день в поисках еды», «Птица –наш друг», «Птицы нашего двора», «Экология и птицы» и др.  Апрель 2022  **5.Операция «Птица года»**  Организаторы - руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  – проведение с учащимися МБУ ДО «Детско-юношеский центр» мастер-классов по изготовлению фигурок птицы-символа 2022 года «Домовый воробей» (символ избран Союзом охраны птиц России), составление информативных листовок, рисунков.  -организация участников мастер-классов для распространения фигурок «домового воробья» и листовок среди жителей города;  - освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации по мероприятию.  Участники – учащиеся МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  Функционал:  – участие в мастер-классах, составление информативных листовок, распространение фигурок «домового воробья» и листовок, среди жителей города.  **6. Агитрейс «Пернатая радуга».** Суть акции - украшенный рисунками детей автобус, со звучащими из него «закличками», проедет по улицам города, призывая жителей заботится о пернатых и экологии, а волонтеры в костюмах птиц и Эколят посетят дошкольные и образовательные учреждения города, где расскажут о перелетных и зимующих птицах Кузбасса (названия, виды корма), а также проблемах экологии, влияющих на птиц, и проведут с детьми подвижные игры на свежем воздухе  Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  - составление и рассылка информационного письма по акции среди ОУ города;  - подготовка сценария проведения мероприятия;  - подготовка костюмов, наглядного материала и оборудования;  - заказ и оформление школьного автобуса;  - подготовка волонтеров МБУ ДО «Детско-юношеский центр» к участию в акции;  - проведение акции;  - фото и видеосъемка проведения акции;  - освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации о проведении акции, передача фото и видео материалов в СМИ.  Участники: педагоги и учащиеся МБУ ДО «Детско-юношеский центр», учащиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений города, СМИ.  Функционал:  -волонтеры МБУ ДО «Детско-юношеский центр» озвучивают, во время передвижения автобуса по городу заклички, рассказывают о перелетных и зимующих птицах Кузбасса, проблемах экологии, влияющих на птиц, организуют и проводят с детьми подвижные игры  - педагоги и дети образовательных учреждений подготавливают соответствующую теме атрибутику, встречают участников агитрейса, участвуют в подвижных играх.  - СМИ обрабатывают полученную от МБУ ДО «Детско-юношеский центр» информацию, фото/видео материалы, выпускают репортаж.  7**. Конкурс агитационных видеороликов, в рамках городской НПК «Экология. Город. Дети».**  Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  - составление и рассылка положение по конкурс среди ОУ города;  **-**сбор и оценка видеоматериалов;  -награждение победителей и участников конкурса;  -распространение видеороликов призеров и победителей в социальных сетях.  Участники – учащиеся 4-11 классов ОУ города.  функционал:  -создание агитационных видеороликов на тему «Экология. Город. Птицы.», соответствующих критериям, указанным в положении.  **8. Онлайн викторины для учащихся и родителей МБУ ДО «Детско-юношеский центр».** Цель - определить степень владения информации о природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового и количественного состава птиц г. Междуреченск. Форма викторины позволяет ее участникам, получить новые знания, в том, случае, если они ответили неправильно на вопросы.  Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  Функционал:  - составление онлайн-викторины;  -организация и привлечение к участию в викторине учащихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и их родителей;  -обработка результатов;  -разработка и вручение благодарственных писем участникам онлайн-викторины;  -освещение результатов онлайн-викторины на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в соц.сетях.  **Участники:**  **учащиеся** МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и их родители. |
| 1. Результаты проекта   Опишите ожидаемые результаты от исполнения проекта, соотнесите их с целью проекта |
| Результатом проекта станет привлечение жителей города к практической природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц (подкормка птиц, изготовление кормушек/гнездовий, листовок, видеороликов). |
| 1. Целевые показатели проекта   *Опишите, каких целевых показателей вы хотите достичь в результате исполнения мероприятий проекта. Целевые показатели должны быть выражены в количественных значениях и соотноситься с мероприятиями и задачами проекта. Необходимо предусмотреть возможность для достоверного измерения и проверки значений целевых показателей по результатам исполнения проекта.* |
| В результате реализации проекта будет разработано **8 мероприятий** городского уровня:  **1.Городской конкурс кормушек и гнездовий «Птицеград»**.  Охват участников **- 150 человек**. Изготовлено **130 кормушек и гнездовий**  **2.Городской конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!»**  Охват участников **- 60 человек**. Изготовлено и роздано жителям города 60 **листовок**  **3.Городская акция «Подари птицам дом»**  Охват участников **- 60 человек**. В городской черте размещено **50 кормушек с кормом**  **4. Проведение серии занятий «Невозможно себе представить мир без птиц».**  Охват участников **- 500 человек**. Занятия проведены в **10 дошкольных** образовательных учреждениях и в **7 школах.** По результатам итогового тестирования **у 100% участников** повысился уровень знаний в рамках заданной тематики.  **5.Операция «Птица года»**  Охват участников **- 90 человек. Изготовлено и распространено среди населения города 90 фигурок** птицы-символа 2022 года «Домовый воробей», **50 информационных листовок** и **30 рисунков.**  **6. Агитрейс «Пернатая радуга»**  Охват участников **- 500 человек**.  **7. Конкурс агитационных видеороликов, в рамках городской НПК «Экология. Город. Дети».**  Охват участников **- 30 человек**. Подготовлено **20 видеороликов, 3 из них размещены в соц.сетях.**  **8. Онлайн викторины для учащихся и родителей МБУ ДО «Детско-юношеский центр»**  Подготовлен методический материал (онлайн-викторина), *пригодный* для распространения в рядах педагогического сообщества в рамках экологического воспитания подрастающего поколения. Охват участников **- 100 человек**. Викторина **позволит оценить уровень** владения детьми и их родителями информацией, в рамках природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового и количественного состава птиц города, а также расширить знания участников в рамках заданной темы.  Средствами массовой информации опубликовано **3 репортажа**, педагогами МБУ ДО «Детско-юношеский центр», размещено в социальных сетях **20 информационных заметок**, к 3-м мероприятиям привлечены ребята с ОВЗ общественной организации «РОЗа»; Общий охват участников проекта 1490 человек.  Разработаны методические материалы (конспекты занятий) по формированию у детей 5-10 лет знаний о значимости птиц для природы и человека. Материалы будут полезны педагогам дополнительного образования, педагогам -организаторам, учителям начальных классов, чья предметная область преподавания связана с экологическим воспитанием детей. |
| 1. Опыт заявителя или организации в реализации подобных проектов   *Опишите опыт заявителя, организации и/или членов её команды в реализации проектов со схожей тематикой.* |
| Завородцева Ольга Николаевна, более 20 лет работает в сфере образования и является активистом экологического движения, привлекая подрастающее поколение к решению проблем природосбережения. Возглавляя туристско-краеведческий отдел МБУ ДО «Детско-юношеский центр» более 10 лет, неоднократно была награждена грамотами и благодарственными письмами администрации города, а также областной детской эколого-биологической станции за участие и вклад в природоохранные мероприятия. В 2021 году Ольга Николаевна, Трубицина Татьяна Равильевна совместно с педагогом –организатором МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Соловьевой Ириной Борисовной и руководителями общественной организации «Ребенок особой заботы» («РОЗа») приняли участие и заняли 1 место, среди учреждений дополнительного образования в конкурсе проектов FSC России с проектом «Зеленые хранители истории». В результате реализованного проекта, в рамках совместной деятельности педагогов, волонтеров МБУ ДО «Детско-юношеский центр», руководителей и детей общественной организации «РОЗа» достигнуты следующие показатели:  1. На территории загородного специализированного профильного палаточного лагеря «Ратник» г. Междуреченска созданы природные объекты «Аллея горноспасателей», «Лес Победы»., на которых высажены 553 саженца лиственных и хвойных деревьев и кустарников;  2. У ребят с ОВЗ и подростков без особенностей здоровья, сформирована экологическая культура – созидать, а не разрушать. (Ребята из междуреченской общественной организации «РОЗа» имеют серьезные отклонения в развитии: аутизм, синдром Дауна, синдром Франческетти-Клейна, синдром Клоунстона, синдром Корнели де Ланге, поражение ЦНС, умственная отсталость, детский церебральный паралич, скалиоз, тугоухость, задержка речевого развития, алалия, и др.  Привлечение таких ребят к участию в эколого-патриотических акциях в качестве волонтеров – один из действенных методов вовлечения их в общественную жизнь города с учетом физических возможностей, устранения ограничений жизнедеятельности доступными способами. Развивая коммуникативные, социобытовые, физические навыки ребят, через конкретные дела: посадка и уход за саженцами деревьев, цветов, уборка травы на аллеях, создаются условия для реабилитации, социальной адаптации, самовыражения, самореализации ребят с инвалидностью).  3. На туристических приютах в районе Поднебесных Зубьев волонтеры центра проводили природоохранный акции, во время которых ребята изготовили листовки о необходимости беречь природу родного края и разместили их на туристических приютах филиала ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в посёлке Амзас, станции Лужба.  4.В акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!» приняли участие более 300 человек (собрано более 500 кг макулатуры.  5.Волонтерами детско-юношеского центра для ребят с ОВЗ, был организован многодневный водный поход, сплав по реке Томь. На всех стоянках, прежде чем разбить лагерь, ребята наводили порядок.  За время работы Ольги Николаевны МБУ ДО «Детско-юношеский центр» неоднократно становился победителем городской акции «Дни защиты от экологической опасности», в номинации «Учреждение дополнительного образования», а в 2021 году вошел в ТОП-10 организаторов Муниципальных этапов конкурсов естественно-научной направленности.  Под руководством Ольги Николаевны разработано и реализуется 7 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, содержание которых напрямую связано с экопросвещением подрастающего поколения. Ольга Николаевна награждена сертификатом участника областного конкурса творческих отчетов о проведении Дня птиц, а также Благодарственным письмом Всероссийского центра гражданских и молодежных инициатив «Идея» за привлечение к участию обучающихся и педагогов образовательной организации во Всероссийском краеведческом конкурсе «мой край родной, моя сторонка, степей задумчивая тишь…» |