**Заявка на участие в Конкурсе «ЭкоПросвет»**

|  |
| --- |
| 1.Данные об участнике ФИО: Завородцева Ольга НиколаевнаПаспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):32 04 476648, выдан УВД г. Междуреченска Кемеровской области, от 03.11.2003года.ИНН: 421406240792СНИЛС:045-670-059-56Контактный телефон: 8-913-076-08-01Электронная почта: ducturotdel80@mail.ru ФИО: Трубицина Татьяна РавильевнаПаспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):3206 146298, выдан УВД г. Междуреченска Кемеровской области, от 17.08.2006года.ИНН: 421410106743 СНИЛС:075-711-728-74Контактный телефон: 8-950-595-90-15Электронная почта: omr-09@mail.ru  |
| 2. Название проекта (не больше 10 слов) |
| Городская акция «Пернатая радуга» |
| 3.Срок исполнения проекта |
| Март-май 2022 года |
| 4.Бюджет проектаБюджет проекта может быть до 85 000 рублей. |
| 85000 рублей |
| 5.Основная цель проекта |
| Экологическое просвещение жителей Междуреченского городского округа, посредством привлечения их к природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц. |
| 6.Задачи проекта (не более трёх)*Задачи должны быть ясными, достижимыми и измеримыми и соотноситься с результатами и целевыми показателями проекта* |
| 1. Разработать план деятельности, организовать и провести основные мероприятия проекта;
2. Пропагандировать природоохранную деятельность, направленную на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц, путем вовлечения педагогических работников и учащихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр, а также взрослого и детского населения г Междуреченская к мероприятиям проекта;
3. Способствовать экологическому просвещению населения, путем освещения проводимых мероприятий проекта в соц. сетях и СМИ г. Междуреченска
 |
| 7.Целевые группы. *Для каждой целевой группы опишите, каким образом они будут вовлечены в проект, их мотивацию участвовать в проекте и результат, который они получат в результате реализации проекта** 1. Завородцева Ольга Николаевна, Трубицина Татьяна Равильевна (активисты экологического движения, разработчики проекта). Мотивация участия – экопросвещение жителей города Междуреченска. Результат – разработан проект (подробный план мероприятий, положения конкурсов и акций), будут организованы и проведены все запланированные мероприятия, к участию будут привлечены детское и взрослое население города.
	2. Педагоги МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и его учащиеся (в том числе волонтерский отряд «Под флагом добра») – помощь в организации, проведении и освещении мероприятий проекта; Мотивация участия –привлечение внимания детского и взрослого населения г. Междуреченска, к экологическим проблемам города, влияющим на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц. Результаты: более 1400 человек примут участие в природоохранных мероприятиях и расширят свои знания об экологических проблемах города, влияющих на популяцию птиц; будет организовано и проведено 8 городских мероприятий; учащиеся волонтерского отряда приобретут опыт организации образовательных природоохранных событий.
	3. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, школьники города, дети с ОВЗ из общественной организации «Ребенок особой заботы» («РОЗа») – основные участники проекта; Мотивация участия в проекте – забота о птицах города. Результаты: будет изготовлено и размещено в черте города около 130 кормушек; будут записаны агитационные видеоролики, предназначенные для размещения в соц.сетях; будут нарисованы и распространены среди горожан тематические информационные листовки и рисунки; дети освоят новые экологические знания; к социально-значимым природоохранным событиям будут привлечены дети с ОВЗ.
	4. Жители города – участники проекта. Мотивация участия – стремление расширить знания в области природоохранной деятельности, оказать практическую посильную помощь в решении вопроса сохранения птиц города. Результаты: участие жителей города в практической деятельности (изготовление кормушек, гнездовий, листовок, подкормка птиц, создание видеороликов, участие в онлайн-викторине); будут получены новые знание об экологической обстановке в городе и значении птиц в природе.
	5. СМИ г. Междуреченска. Мотивация участия – желание участвовать в природоохранной деятельности, посредством освещения мероприятий проекта. Результат - выход 3-х репортажей и ознакомление широкой аудитории жителей города о мероприятиях проекта.
 |
| 1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

*Выделите одну или несколько проблем, в решение которых вы собираетесь внести вклад с помощью реализации данного проекта; в чём заключаются эти проблемы* |
| Город Междуреченск Кемеровской области называют жемчужиной Кузбасса. Его расположение в юго-восточной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса) между рек Томь и Уса, близость и величие Поднебесных Зубьев, уникальная растительность позволяет называть наш город городом тайги, и самым красивым городом области. К сожалению, у нас существует ряд экологических проблем, решением которых занимаются и органы власти, и жители города. На территории Междуреченского городского округа обитает около 300 видов пернатых, 80 из которых находятся в красной книге. Орнитологи нашего города и области говорят о том, что загрязнение воздуха и водоемов, вырубка лесов, воздействие угледобычи на экологию и загрязнение местности, пагубным образом влияет на птиц и приводит к сокращению их количества. Суровый сибирский климат также негативно влияет на птиц. С целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения видового и количественного состава птиц г. Междуреченск, педагоги МБУ ДО «Детско-юношеский центр» разработали проект городской акции «Пернатая радуга». |
| 1. Краткое описание проекта

*Опишите суть проекта* ***в одном абзац****е, укажите место реализации проекта* |
| Основная идея проекта – организация мероприятий, направленных на привлечение детей и общественности города к природоохранной деятельности, в частности сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц. В рамка проекта запланирован ряд мероприятий, реализация которых позволит горожанам: расширить знания о зимующих и перелетных птицах Кузбасса и Междуреченска, о значении птиц в жизни человека и природе в целом, об экологических проблемах, влияющих на популяцию птиц и способах их решения; подготовить для птиц кормушки, гнездовья, непосредственно осуществлять прикорм птиц; участие в акциях - способ проявить свою гражданскую и социальную позицию. |
| 1. Деятельность / Мероприятия проекта

*Перечислите все мероприятия, которые вы планируете реализовать в рамках проекта. Напишите, кто, когда и каким образом будет участвовать в каждом из мероприятий и как они соотносятся с задачами проекта.*  |
| Для реализации задачи проекта был разработан ряд мероприятий.Март 2022 года.**1.Городской конкурс кормушек и гнездовий «Птицеград».**Организаторы –руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал: – разработка и рассылка в ОУ положения о конкурсе, целью которого является формирование у подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, привлечение птиц в населенные пункты Кузбасса.- сбор и оценка конкурсных материалов, награждение участников, призеров и победителей, размещение информации о конкурсе на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других социальных сетях.- подача информации о конкурсе и его итогах в СМИ. Участники - учащиеся ОУ и воспитанники ДОУ, ТРК «Квант». Функционал учащихся ОУ и воспитанников ДОУ - изготовление домиков-гнездовий для мелких певчих птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и др.); подача заявки и конкурсной работы в оргкомитет конкурса.Функционал ТРК «Квант» - освещение информации в СМИ**2. Городской конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!»** Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал: – разработка и рассылка в ОУ положения о конкурсе, - сбор и оценка конкурсных материалов, награждение участников, призеров и победителей; - размещение информации о конкурсе на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других социальных сетях.Участники - учащиеся ОУ и воспитанники ДОУ», дети с ОВЗ общественной организации «РОЗа» Функционал:- изготовление оригинальных информативных листовок, в которых будет отражено отношение автора к проблеме сохранения видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц.**3.Городская акция «Подари птицам дом»** Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал: – разработка и рассылка информации о проведении акции в ОУ;-сбор участников, мотивация к дальнейшей природоохранной деятельности;- размещение кормушек с памятками о правильной подкормке птиц на территориях общеобразовательных учреждений, городского парка, и в других общественных местах; - освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации по мероприятию;- фото и видеосъёмка мероприятия;-предоставление информации, фото и видео материалов в СМИ для выхода репортажа.Участники - учащиеся ОУ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр», дети с ОВЗ общественной организации «Роза» Функционал:-общий сбор на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;- размещение кормушек с памятками о правильной подкормке птиц на территориях общеобразовательных учреждений, городского парка, и в других общественных местах;- регулярное наполнение развешанных кормушек кормом.**4. Проведение серии занятий «Невозможно себе представить мир без птиц».**Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал: – разработка конспектов занятий на тему «Невозможно себе представить мир без птиц» для детей 5-10 лет;-подготовка раздаточного, дидактического и наглядного материала;-проведение занятий на базе ОУ и дошкольных образовательных учреждений и на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;-проведение викторин и тестирования, с целью оценки уровня усвоения детьми материала;- освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации по мероприятию.Участники - учащиеся ОУ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр», дети с ОВЗ общественной организации «Роза» Функционал:-посещение занятий, результатом которых станет: новые знания детей по темам «Птицы сеют лес», «Птицы спасают урожай!», «Пернатые весь день в поисках еды», «Птица –наш друг», «Птицы нашего двора», «Экология и птицы» и др.Апрель 2022**5.Операция «Птица года»**Организаторы - руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал: – проведение с учащимися МБУ ДО «Детско-юношеский центр» мастер-классов по изготовлению фигурок птицы-символа 2022 года «Домовый воробей» (символ избран Союзом охраны птиц России), составление информативных листовок, рисунков.-организация участников мастер-классов для распространения фигурок «домового воробья» и листовок среди жителей города;- освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации по мероприятию.Участники – учащиеся МБУ ДО «Детско-юношеский центр»Функционал: – участие в мастер-классах, составление информативных листовок, распространение фигурок «домового воробья» и листовок, среди жителей города.**6. Агитрейс «Пернатая радуга».** Суть акции - украшенный рисунками детей автобус, со звучащими из него «закличками», проедет по улицам города, призывая жителей заботится о пернатых и экологии, а волонтеры в костюмах птиц и Эколят посетят дошкольные и образовательные учреждения города, где расскажут о перелетных и зимующих птицах Кузбасса (названия, виды корма), а также проблемах экологии, влияющих на птиц, и проведут с детьми подвижные игры на свежем воздухеОрганизаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал:- составление и рассылка информационного письма по акции среди ОУ города;- подготовка сценария проведения мероприятия;- подготовка костюмов, наглядного материала и оборудования;- заказ и оформление школьного автобуса;- подготовка волонтеров МБУ ДО «Детско-юношеский центр» к участию в акции;- проведение акции;- фото и видеосъемка проведения акции;- освещение на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в других соц.сетях информации о проведении акции, передача фото и видео материалов в СМИ.Участники: педагоги и учащиеся МБУ ДО «Детско-юношеский центр», учащиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений города, СМИ.Функционал:-волонтеры МБУ ДО «Детско-юношеский центр» озвучивают, во время передвижения автобуса по городу заклички, рассказывают о перелетных и зимующих птицах Кузбасса, проблемах экологии, влияющих на птиц, организуют и проводят с детьми подвижные игры- педагоги и дети образовательных учреждений подготавливают соответствующую теме атрибутику, встречают участников агитрейса, участвуют в подвижных играх. - СМИ обрабатывают полученную от МБУ ДО «Детско-юношеский центр» информацию, фото/видео материалы, выпускают репортаж.7**. Конкурс агитационных видеороликов, в рамках городской НПК «Экология. Город. Дети».**Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал:- составление и рассылка положение по конкурс среди ОУ города;**-**сбор и оценка видеоматериалов;-награждение победителей и участников конкурса;-распространение видеороликов призеров и победителей в социальных сетях.Участники – учащиеся 4-11 классов ОУ города.функционал: -создание агитационных видеороликов на тему «Экология. Город. Птицы.», соответствующих критериям, указанным в положении.**8. Онлайн викторины для учащихся и родителей МБУ ДО «Детско-юношеский центр».** Цель - определить степень владения информации о природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового и количественного состава птиц г. Междуреченск. Форма викторины позволяет ее участникам, получить новые знания, в том, случае, если они ответили неправильно на вопросы.Организаторы – руководитель и исполнитель проекта Завородцева О.Н. с привлечением педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».Функционал:- составление онлайн-викторины;-организация и привлечение к участию в викторине учащихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и их родителей;-обработка результатов;-разработка и вручение благодарственных писем участникам онлайн-викторины;-освещение результатов онлайн-викторины на сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в соц.сетях.**Участники:****учащиеся** МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и их родители. |
| 1. Результаты проекта

Опишите ожидаемые результаты от исполнения проекта, соотнесите их с целью проекта |
| Результатом проекта станет привлечение жителей города к практической природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового разнообразия и численности зимующих и перелетных птиц (подкормка птиц, изготовление кормушек/гнездовий, листовок, видеороликов). |
| 1. Целевые показатели проекта

*Опишите, каких целевых показателей вы хотите достичь в результате исполнения мероприятий проекта. Целевые показатели должны быть выражены в количественных значениях и соотноситься с мероприятиями и задачами проекта. Необходимо предусмотреть возможность для достоверного измерения и проверки значений целевых показателей по результатам исполнения проекта.* |
| В результате реализации проекта будет разработано **8 мероприятий** городского уровня:**1.Городской конкурс кормушек и гнездовий «Птицеград»**. Охват участников **- 150 человек**. Изготовлено **130 кормушек и гнездовий****2.Городской конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!»**Охват участников **- 60 человек**. Изготовлено и роздано жителям города 60 **листовок****3.Городская акция «Подари птицам дом»** Охват участников **- 60 человек**. В городской черте размещено **50 кормушек с кормом****4. Проведение серии занятий «Невозможно себе представить мир без птиц».**Охват участников **- 500 человек**. Занятия проведены в **10 дошкольных** образовательных учреждениях и в **7 школах.** По результатам итогового тестирования **у 100% участников** повысился уровень знаний в рамках заданной тематики.**5.Операция «Птица года»**Охват участников **- 90 человек. Изготовлено и распространено среди населения города 90 фигурок** птицы-символа 2022 года «Домовый воробей», **50 информационных листовок** и **30 рисунков.****6. Агитрейс «Пернатая радуга»**Охват участников **- 500 человек**. **7. Конкурс агитационных видеороликов, в рамках городской НПК «Экология. Город. Дети».**Охват участников **- 30 человек**. Подготовлено **20 видеороликов, 3 из них размещены в соц.сетях.****8. Онлайн викторины для учащихся и родителей МБУ ДО «Детско-юношеский центр»**Подготовлен методический материал (онлайн-викторина), *пригодный* для распространения в рядах педагогического сообщества в рамках экологического воспитания подрастающего поколения. Охват участников **- 100 человек**. Викторина **позволит оценить уровень** владения детьми и их родителями информацией, в рамках природоохранной деятельности, направленной на сохранение видового и количественного состава птиц города, а также расширить знания участников в рамках заданной темы.Средствами массовой информации опубликовано **3 репортажа**, педагогами МБУ ДО «Детско-юношеский центр», размещено в социальных сетях **20 информационных заметок**, к 3-м мероприятиям привлечены ребята с ОВЗ общественной организации «РОЗа»; Общий охват участников проекта 1490 человек. Разработаны методические материалы (конспекты занятий) по формированию у детей 5-10 лет знаний о значимости птиц для природы и человека. Материалы будут полезны педагогам дополнительного образования, педагогам -организаторам, учителям начальных классов, чья предметная область преподавания связана с экологическим воспитанием детей. |
| 1. Опыт заявителя или организации в реализации подобных проектов

*Опишите опыт заявителя, организации и/или членов её команды в реализации проектов со схожей тематикой.* |
| Завородцева Ольга Николаевна, более 20 лет работает в сфере образования и является активистом экологического движения, привлекая подрастающее поколение к решению проблем природосбережения. Возглавляя туристско-краеведческий отдел МБУ ДО «Детско-юношеский центр» более 10 лет, неоднократно была награждена грамотами и благодарственными письмами администрации города, а также областной детской эколого-биологической станции за участие и вклад в природоохранные мероприятия. В 2021 году Ольга Николаевна, Трубицина Татьяна Равильевна совместно с педагогом –организатором МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Соловьевой Ириной Борисовной и руководителями общественной организации «Ребенок особой заботы» («РОЗа») приняли участие и заняли 1 место, среди учреждений дополнительного образования в конкурсе проектов FSC России с проектом «Зеленые хранители истории». В результате реализованного проекта, в рамках совместной деятельности педагогов, волонтеров МБУ ДО «Детско-юношеский центр», руководителей и детей общественной организации «РОЗа» достигнуты следующие показатели:1. На территории загородного специализированного профильного палаточного лагеря «Ратник» г. Междуреченска созданы природные объекты «Аллея горноспасателей», «Лес Победы»., на которых высажены 553 саженца лиственных и хвойных деревьев и кустарников;2. У ребят с ОВЗ и подростков без особенностей здоровья, сформирована экологическая культура – созидать, а не разрушать. (Ребята из междуреченской общественной организации «РОЗа» имеют серьезные отклонения в развитии: аутизм, синдром Дауна, синдром Франческетти-Клейна, синдром Клоунстона, синдром Корнели де Ланге, поражение ЦНС, умственная отсталость, детский церебральный паралич, скалиоз, тугоухость, задержка речевого развития, алалия, и др. Привлечение таких ребят к участию в эколого-патриотических акциях в качестве волонтеров – один из действенных методов вовлечения их в общественную жизнь города с учетом физических возможностей, устранения ограничений жизнедеятельности доступными способами. Развивая коммуникативные, социобытовые, физические навыки ребят, через конкретные дела: посадка и уход за саженцами деревьев, цветов, уборка травы на аллеях, создаются условия для реабилитации, социальной адаптации, самовыражения, самореализации ребят с инвалидностью).3. На туристических приютах в районе Поднебесных Зубьев волонтеры центра проводили природоохранный акции, во время которых ребята изготовили листовки о необходимости беречь природу родного края и разместили их на туристических приютах филиала ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в посёлке Амзас, станции Лужба.4.В акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!» приняли участие более 300 человек (собрано более 500 кг макулатуры. 5.Волонтерами детско-юношеского центра для ребят с ОВЗ, был организован многодневный водный поход, сплав по реке Томь. На всех стоянках, прежде чем разбить лагерь, ребята наводили порядок.За время работы Ольги Николаевны МБУ ДО «Детско-юношеский центр» неоднократно становился победителем городской акции «Дни защиты от экологической опасности», в номинации «Учреждение дополнительного образования», а в 2021 году вошел в ТОП-10 организаторов Муниципальных этапов конкурсов естественно-научной направленности.Под руководством Ольги Николаевны разработано и реализуется 7 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, содержание которых напрямую связано с экопросвещением подрастающего поколения. Ольга Николаевна награждена сертификатом участника областного конкурса творческих отчетов о проведении Дня птиц, а также Благодарственным письмом Всероссийского центра гражданских и молодежных инициатив «Идея» за привлечение к участию обучающихся и педагогов образовательной организации во Всероссийском краеведческом конкурсе «мой край родной, моя сторонка, степей задумчивая тишь…» |